РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительного органа)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня Сени»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13 » ноября  2018             д. ЛУЖНОЕ                                        № _49___

Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения МО СП «Деревня Сени» на 2019-2023 годы.

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Сени» от 01.10.2013 № 51 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»,  их формирования и реализации и Порядка проведения  оценки  эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу 	«Пожарная безопасность и защита населения МО СП «Деревня Сени» на 2019-2023 годы» согласно приложению № 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 	«Пожарная безопасность и защита населения МО СП «Деревня Сени» на 2019-2023 годы  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  местного бюджета.

3. Ведущему Специалисту сельского поселения организовать работу по реализации указанной муниципальной программы.

4.  Признать утратившим силу Постановление  от 29. 11.2016  г № 86 (с изменениями)  с 01.01.2019 года. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания но не ранее 01 января 2019 года и подлежит обнародованию в специально отведенных местах.

5.  Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения:                                                              Е.И.Стручева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МОСП «Деревня Сени»

от 13  .11.2018г.  №_49___

(приложение)

Паспорт муниципальной  подпрограммы «Пожарная безопасность и защита населения  муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»» на 2019 - 2023 годы

| Наименование Подпрограммы | «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Деревня Сени»» на 2019 - 2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |
| Разработчик | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |
| Важнейшие цели и задачи подпрограммы | · усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете; · укрепление законности в части привлечения к административной ответственности нарушителей противопожарных норм и правил, участие в раскрытии преступлений, связанных с пожарами и изобличение виновных в их возникновении лиц; · формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в учреждениях, на предприятиях и в быту; |
| Срок реализации | Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2019 по 2023.г. |
| Исполнители | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |
| Объем финансирования из местного бюджета в тыс. руб | Объем финансирования составляет 500 тыс.руб В том числе по годам: 2019 год- 100 тыс.руб., 2020 год– 100 тыс.руб. 2021 год- 100 тыс.руб. 2022 год-100 тыс 2023 год 100 тыс |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | · поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; · ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; · снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; · повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; · снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; · участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей.

Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, являются малообеспеченные одинокие граждане - пенсионеры, лица без определённого рода занятий, социально-разложившиеся личности.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения  муниципального образования «Деревня Сени»» на 2019 - 2023 годы

3.  Цели и задачи программы

Основными целями Программы является создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности добровольной пожарной команды по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня. Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач: 
- обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним;

- устройство подъездных путей для пожарных автомобилей; 
- обучение населения в области пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по укреплению материально - технической базы МПО.

4.   Механизм реализации и управления  программой

Заказчиком  Программы является Администрация сельского поселения «Деревня Сени».  Исполнителем Программы являются:

-  Администрация сельского поселения «Деревня Сени»;

-  Добровольная пожарная команда  сельского  поселения.

5.   Оценка эффективности и социально-экономических последствий

от реализации программы

Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения.

Социальный эффект - созданием условий для защиты населения от пожаров и осуществлением мер по социальной  защите личного состава. При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-8% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

6.  Мероприятия по реализации программы

| № | Наименование мероприятий | Исполнители |  | Срок исполнения | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г |  | 2020 | 2021 | 2022г |  | 2023 г |  |  | Всего |  |
| 1 | Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различных форм собственности и в жилом секторе. | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |  | 2019 - 2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.2. | Оперативное привлечение населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (вёдра, лопаты, багры, топоры). | Администрация сельского поселения «Деревня Сени»,ДПК |  | 2019-2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.3. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |  | 2019-2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2 | Мероприятия по укреплению системы обучения населения муниципального образования сельское поселение «Деревня сени» пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке. | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |  | 2019-2023 | 0 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 20 |  |
| 2.2. | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре. Доведение до сведения граждан информации о пожарах, причинах их возникновения и виновных. | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |  | 2019-2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2.3. | Участия муниципального образования в проведении противопожарной пропаганды, в плане установления агитационных щитов (плакатов). Изготовление и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику. | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» |  | 2019-2023 | 0 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 80 |  |
| 3 | Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения. |  | ГП «калугаоблводоканал» | 2019-2023 | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.2. | Содержание ДПК поселения: - страхование членов ДПК - материальное стимулирование членов ДПО |  | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» | 2019-2023 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 150 |  |  |
| 3.3. | Организовать регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения. |  | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» | 2019-2023 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение пожарных мотопомп и оборудования |  | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» | 2019-2023 | 70 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 190 |  |  |
| 3.5. | Содержание и Ремонт пожарной техники |  | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» | 2019-2023 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 40 |
| 4. | Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенным пунктом и лесными массивами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов |  | Администрация сельского поселения «Деревня Сени» | 2019-2023 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 20 |
| 5. | Итого: бюджет сельского поселения |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 500 |

7.Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений в соответствии с приложением № 2 к программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий подпрограммы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95 % и более показателей подпрограммы;

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 % и более показателей подпрограммы;

- не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Пожарная безопасность и защита населения МО СП «Деревня Сени» на 2019-2023 годы.

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 |  | 2023 |
| программа . «Пожарная безопасность и защита населения МО СП «Деревня Сени» на 2019-2023 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Размещение информационных материалов по вопросам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Охват граждан в мероприятиях по вопросам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |