- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

- СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ»

- ==========================================================

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022г.                                                                                                     № 24а

Об утверждении отчета  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Деревня Никольское» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Деревня Никольское» от 25.10.2016 № 118-а «Об утверждении Порядка  разработки, реализации  и оценки  эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение  «Деревня Никольское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Деревня Никольское» за  2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить  настоящее постановления на  официальном сайте администрации в интернет сети http://www.admkondrovo.ru/.

# Глава администрации

# СП «Деревня Никольское»                                                       В.Ю.Зелепукин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

«Деревня Никольское»

от 25.03.2022  № 24а

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

сельского поселения  «Деревня Никольское»

за  2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения  «Деревня Никольское»  за  2021 год  проведена ведущим специалистом администрации сельского поселения «Деревня Никольское» в соответствии  Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Деревня Никольское» от 25.10.2016 № 118-а «Об утверждении Порядка  разработки, реализации  и оценки  эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение  «Деревня Никольское»   их формирования и реализации и Порядка проведения  оценки  эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение  «Деревня Никольское» в 2021  году обеспечена реализация 7 (семи) муниципальных программ:

- Пожарная безопасность и защита населения СП «Деревня Никольское»;

- Развитие культуры в СП «Деревня Никольское»;

- Развитие муниципального управления в СП «Деревня Никольское»;

- Развитие дорожного хозяйства на территории СП «Деревня Никольское»;

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства СП «Деревня Никольское»;

- Управление земельными ресурсами на территории СП «Деревня Никольское»;

- Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории СП "Деревня Никольское".

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения  улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, обеспечение жителей питьевой водой, устройство шахтных колодцев, проведение мероприятий по озеленению поселения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания, межевание земельных участков и подготовке землеустроительных дел, реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2021 году составил 11097,0 тыс.руб. из всех источников финансирования.

По итогам  2021 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах  (по состоянию на начало года,  или по состоянию на момент их утверждения.

В 2021 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2021 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета сельского поселения «Деревня Никольское» не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах. Расход бюджетов за 2021 год  в процентном исполнении к бюджетным ассигнованиям в соответствии с бюджетной росписью, приведен в таблице

| Наименование муниципальной программы | План на 2021 год | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, тыс.руб. | % исполнения | Уд. вес в общей сумме расходов |
| Пожарная безопасность и защита населения СП «Деревня Никольское» | 100,0 | 70,7 | 70,7 | 0,7 |
| Развитие культуры в СП «Деревня Никольское» | 2 281,5 | 2 251,0 | 98,7 | 21,2 |
| Развитие муниципального управления в СП «Деревня Никольское» | 2 984,6 | 2 774,4 | 93 | 26,1 |
| Развитие дорожного хозяйства на территории СП «Деревня Никольское» | 716,0 | 715,9 | 99,9 | 6,7 |
| Управление земельными ресурсами на территории СП «Деревня Никольское» | 16,0 | 16,0 | 100 | 0,2 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства СП «Деревня Никольское» | 4 994,3 | 4 653,1 | 93,2 | 43,9 |
| Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории СП "Деревня Никольское" | 4,6 | 4,6 | 100 | 0,05 |
| ВСЕГО | 11 097,0 | 10 485,7 | 94,6 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Никольское» за 2021 год в финансовых показателях  составила 94,6%. Анализ реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Никольское» за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программ на данном этапе  достигнуты и они признаны эффективными.