КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2017 г.                                             № 1005

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН" НА 2017 - 2018 ГОДЫ"

В целях социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактики безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Социальная поддержка детей, находящихся в конфликте с законом, в муниципальном районе "Дзержинский район" на 2017 - 2018 годы" (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Дзержинского района Мареева А.В.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации

Дзержинского района                                                                                     А.В.Пичугин

- Приложение

Утверждена

Постановлением

Главы администрации

муниципального района

"Дзержинский район"

от 19 июня 2017 г. N 1005

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ

С ЗАКОНОМ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"

НА 2017 - 2018 ГОДЫ"

- Паспорт программы

"Социальная поддержка детей, находящихся в конфликте

с законом, в муниципальном районе "Дзержинский район"

на 2017 - 2018 годы"

| Наименование программы | "Социальная поддержка детей, находящихся в конфликте с законом, в муниципальном районе "Дзержинский район" на 2017 - 2018 годы" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | - Администрация МР "Дзержинский район" |  |  |  |
| Соисполнители | - Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района; - отдел культуры администрации МР "Дзержинский район"; - отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район"; - государственное бюджетное учреждение Калужской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"; - государственное бюджетное учреждение Калужской области "Центр социальной помощи семье и детям "Родник"; - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" |  |  |  |
| Участники | - Образовательные организации; - учреждения культуры; - ГБУЗ КО "ЦРБ Дзержинского района"; - ОПДН ОМВД России по Дзержинскому району; - ГКУ КО "Центр занятости населения Дзержинского района" |  |  |  |
| Цели программы | - Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной |  |  |  |
| Задачи программы | - Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных, мотивирование их к отказу от асоциального образа жизни и противоправного поведения; - раннее выявление пагубных зависимостей и профилактика в среде несовершеннолетних табакокурения, наркомании, потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, а также интернет-зависимости; - воспрепятствование распространению криминальной субкультуры в подростковой среде; - предупреждение жестокого, агрессивного и опасного для жизни и здоровья поведения несовершеннолетних, в том числе приводящего к конфликтам в социальном окружении и подростковой среде, самовольному уходу несовершеннолетних из семьи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных и образовательных организаций; - комплексная социализация (ресоциализация) и реабилитация несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, включая оказание несовершеннолетним высококвалифицированной своевременной и эффективной правовой, педагогической, социальной, психологической помощи |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий программы | - Проведение профилактических мероприятий для детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), сокращение безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации ПРОГРАММЫ | 2017 - 2018 годы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования ПРОГРАММЫ | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | 2017 | 2018 |
|  | Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Грантодателя) | 1139520,0 | 569760,0 | 569760,0 |
| Ожидаемые результаты программы | - Сократить количество правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных, совершенных несовершеннолетними на территории МР "Дзержинский район"; - создать условия для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - сократить случаи безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории МР "Дзержинский район"; - увеличить количество муниципальных организаций и служб, привлеченных для реализации мероприятий программы |  |  |  |

- 1. Основания реализации программы социальной поддержки

детей, находящихся в конфликте с законом

Программа "Социальная поддержка детей, находящихся в конфликте с законом, в муниципальном районе "Дзержинский район" на 2017 - 2018 годы" (далее - программа) предполагает осуществление социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих попаданию несовершеннолетних в обстановку, представляющую опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающую требованиям к их воспитанию или содержанию, либо повлекших совершение несовершеннолетними преступлений или иных антиобщественных действий, а также на реабилитацию несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение. В последние годы в Калужской области произошли системные изменения, способные оказать долговременное позитивное воздействие на положение детей в стране и качество работы по защите их прав и законных интересов. Заложен прочный фундамент для законодательного и практического утверждения приоритета семейного воспитания. Создан реальный механизм выявления ситуаций нарушения прав и законных интересов детей с целью их защиты, а также ситуаций социально опасного положения ребенка. Повышена ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей и пренебрежение их нуждами. Сделан уверенный шаг к оздоровлению сознания общества и возвращению к исконно русским ценностям семьи, материнства, ответственного родительства. Одновременно с поддержкой семьи, мерами по повышению эффективности благополучного семейного воспитания законодательно закреплено требование к государственным органам, иным организациям, гражданам, располагающим сведениями о детях, в отношении которых ненадлежаще выполняются обязанности по воспитанию и содержанию, в связи с чем нарушаются их права и законные интересы, немедленно сообщать об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства, другие государственные организации, уполномоченные законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей. Определены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетнего, система выявления детей, нуждающихся в государственной защите. Законодательно закреплена необходимость разработки и утверждения в отношении каждого ребенка, признанного находящимся в социально опасном положении (нуждающимся в государственной защите), индивидуального плана защиты прав и законных интересов ребенка. Разработка и реализация программы обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной помощи и защите. Поддержка благополучия в семьях, раннее выявление признаков ненадлежащего воспитания и содержания детей, своевременная и эффективная помощь детям и семьям с целью нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия остаются весьма актуальными задачами для системы охраны детства.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 имеет название "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Настоящая Программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 1017 годы, утвержденным 1 июня 2012 года N 761, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

- 2. Основная цель и задачи программы

2.1. Основные цели программы - социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

2.2. Задачи программы, направленные на решение указанных целей:

- предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных, мотивирование их к отказу от асоциального образа жизни и противоправного поведения;

- раннее выявление пагубных зависимостей и профилактика в среде несовершеннолетних табакокурения, наркомании, потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, а также интернет-зависимости;

- воспрепятствование распространению криминальной субкультуры в подростковой среде;

- предупреждение жестокого, агрессивного и опасного для жизни и здоровья поведения несовершеннолетних, в том числе приводящего к конфликтам в социальном окружении и подростковой среде, самовольному уходу несовершеннолетних из семьи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных и образовательных организаций;

- комплексная социализация (ресоциализация) и реабилитация несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, включая оказание несовершеннолетним высококвалифицированной своевременной и эффективной правовой, педагогической, социальной, психологической помощи.

- 3. Сроки реализации программы

2017 - 2018 годы.

- 4. Порядок организации социальной реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

- 4.1. Целевая аудитория программы

- Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета.

- 4.2. Принципы осуществления социальной реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

- конфиденциальность обращения;

- гуманность, соблюдение прав человека и уважения достоинства личности каждого участника программы;

- адресность предоставления социальных услуг;

- комплексность, совместность деятельности специалистов различных ведомств и учреждений, ответственных за реализацию мероприятий программы;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: текст абзаца не закончен.

- непрерывность социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в ко;

- добровольность;

- рекомендательный характер консультаций специалистов.

- 4.3. Участники программы и координация их работы

Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, осуществляется:

- социозащитными учреждениями;

- медицинскими учреждениями и организациями;

- учреждениями и организациями системы образования;

- учреждениями и организациями культуры и спорта;

- службами занятости населения;

- иными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - НКО).

Управление программой, а также координация деятельности и взаимодействие исполнителей мероприятий проекта, взаимодействие с целевой группой проекта, мониторинг достигнутых результатов, контроль реализации мероприятий проекта, целевого и эффективного использования финансовых средств и ресурсов, распространение положительного опыта реализации проекта будут обеспечиваться путем межведомственного и внутриведомственного взаимодействия всех исполнителей и участников программы.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

- 4.5. Основные этапы реализации программы

В случае выявления несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи в виде социальной реабилитации, специалисты заинтересованных организаций в течение сроков, установленных "Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по учету семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории МР "Дзержинский район" и организации индивидуальной профилактической работы", а также "Порядком формирования и ведения муниципальной базы данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении на территории МР "Дзержинский район" направляют сигнал (соответствующую информацию) в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Работа с несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, организуется комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по следующим этапам:

- подготовительный;

- проектный;

- практический;

- аналитико-коррекционный;

- заключительный.

4.5.1. На подготовительном этапе работы с несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, осуществляются:

- выявление проблем несовершеннолетнего и его ближайшего окружения;

- установление доверительных отношений между специалистами и членами семьи;

- сбор информации о несовершеннолетнем, находящемся в конфликте с законом, в том числе, при необходимости, составление акта обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего и его семьи;

- постановка семьи несовершеннолетнего на социальный учет в социозащитном учреждении, определение категории семьи.

4.5.2. Проектный этап подразумевает:

- согласование действий специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и членов семьи в целях разрешения проблемы семьи путем составления индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом;

- определение степени и формы ответственности членов семьи и специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по решению сложившейся проблемы семьи;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слово "программы" повторяется дважды.

- рассмотрение на заседаниях рабочей группы, действующей при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, программы индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, включающей в себя план мероприятий по разрешению проблем несовершеннолетнего, сроки их реализации и сведения о заинтересованных организациях, ответственных за исполнение мероприятий данной индивидуальной программы;

- направление разработанной и утвержденной индивидуальной программы во все заинтересованные учреждения и организации, ответственные за ее реализацию.

4.5.3. На практическом, основном этапе, т.е. на этапе осуществления социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- осуществляют действия по разрешению проблем несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, в соответствии с утвержденной индивидуальной программой и заключенным договором о социальном обслуживании/сопровождении;

- организуют выполнение мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, всеми участниками и исполнителями программы;

- передача информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства при установлении факта нахождения семьи в социально опасном положении, с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.

4.5.4. Аналитико-коррекционный этап предполагает организацию и проведение промежуточного мониторинга эффективности социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, по истечении установленных сроков реализации индивидуальной программы специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными учреждениями и организациями с целью:

- определения необходимости дальнейшей социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, либо ее прекращения с выработкой дальнейших рекомендаций несовершеннолетнему и его семье;

- корректировки дальнейших действий в отношении несовершеннолетнего и его семьи.

4.5.5. На заключительном этапе организуется итоговый мониторинг эффективности реализации мероприятий социальной реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, по истечении установленных сроков реализации индивидуальной программы специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными учреждениями и организациями с целью дальнейшего отслеживания социального поведения и статуса несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом.

В случае необходимости несовершеннолетнему оказывается помощь в виде дальнейшей социальной реабилитации.

- 4.6. Формы работы с несовершеннолетними, находящимися

в конфликте с законом

Для успешной социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также профилактики безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, используются следующие формы и методы работы, которые можно условно разделить на три группы:

1. Информационно-просветительские:

- социально-правовое, социально-психологическое, социально-педагогическое консультирование несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также их родителей/законных представителей, в том числе посредством сети Интернет;

- создание и сопровождение интернет-ресурса/ведение страницы на сайте (коммуникация сторон, участвующих в реализации проекта);

- организация и проведение единых дней информационной безопасности для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

- создание дистанционной школы правового просвещения детей и подростков "Правовед" на базе образовательных учреждений МР "Дзержинский район";

- организация и проведение информационно-просветительских семинаров для родителей "Здоровый ребенок - здоровое будущее" с участием межведомственной рабочей группы;

- проведение социально-психологического мониторинга благополучия семей с детьми, находящимися в конфликте с законом;

- организация и проведение муниципальной межведомственной конференции по результатам реализации мероприятий проекта;

- информирование населения о ходе реализации мероприятий проекта (информирование населения о реализации мероприятий проекта с использованием телевизионных коммуникаций "Дзержинский край ТВ", интернет-сайта районной газеты "Новое время", интернет-сайтов образовательных учреждений Дзержинского района, просвещение населения МР "Дзержинский район" по психолого-педагогическим и правовым вопросам);

- разработка, тиражирование и распространение информационных листовок, буклетов по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

- выпуск и распространение информационно-методического издания (издание сборника с описанием системы социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом, и мероприятий по ее развитию на территории муниципального образования, осуществленных за период реализации проекта, технологий и методик работы с детьми целевой группой и их семьями).

2. Коррекционно-реабилитационные:

- проведение групповых и индивидуальных тренинговых занятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также для представителей их ближайшего социального окружения (родители/законные представители, друзья, педагоги, родственники и др.);

- диагностика семейной ситуации несовершеннолетних посредством рассмотрения сети социальных контактов;

- создание и деятельность мобильной социальной службы, организация выездов мобильной социальной службы в семьи несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в составе специалистов организаций и структур профилактики детского и семейного неблагополучия с целью экстренного реагирования на сигнал о социальном неблагополучии в семье несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом;

- организация и проведение психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (занятия, тренинги, консультации, ролевые и правовые игры и т.д.);

- создание и работа "Правового клуба" для детей и подростков;

- создание на базе образовательных учреждений "Школьной службы примирения";

- организация лагерной смены для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

- организация и проведение однодневных походов с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом;

- организация и проведение занятий для несовершеннолетних по профориентации "Наше будущее - в наших руках!";

- организация районного конкурса-смотра номеров художественной самодеятельности среди учащихся образовательных учреждений по профилактике вредных привычек;

- создание и деятельность клуба творчества для подростков "Бригантина";

- содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

- реализация программ социальной реабилитации для подростков, находящихся в конфликте с законом;

- участие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работе поискового отряда на территории МР "Дзержинский район" с применением робототехники;

- организация и проведение занятий для несовершеннолетних в спортивном клубе "Акцент".

4. Профилактические:

- индивидуальная профилактическая работа с детьми и родителями (иными законными представителями), в том числе направленная на предотвращение деструктивного поведения родителей и несовершеннолетних детей;

- проведение благотворительных акций и мероприятий, направленных на адресную поддержку семей;

- проведение родительских форумов, лекториев, тематических встреч;

- организация и проведение тематических встреч родителей с представителями правоохранительных органов;

- организация и проведение обучения и консультирования родителей;

- создание "Волонтерского отряда" с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, обучение волонтеров способам и приемам общения и взаимодействия с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

- 4.7. Механизм выявления и учета несовершеннолетних,

находящихся в конфликте с законом

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР "Дзержинский район" организует работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в следующих формах:

- выявление в ходе основных служебных обязанностей специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- выявление несовершеннолетних в ходе рейдов по брошенным, полуразрушенным домам, подъездам, подвалам, чердакам, теплотрассам, в местах массового отдыха, на рынках, ярмарках и т.д. с последующей проверкой условий их проживания и воспитания;

- при участии граждан, государственных и общественных организаций.

Сообщения о несовершеннолетних могут поступать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР "Дзержинский район" в следующих формах:

- протоколы об административном правонарушении, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, представления и информации от органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции;

- устные и письменные сообщения от граждан, общественных организаций, органов и учреждений системы профилактики.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- рассматривает на заседаниях вопросы по профилактике социального сиротства, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и интересов детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП. Заслушивает отчеты руководителей органов местного самоуправления Дзержинского района, учреждений, субъектов профилактической работы по указанным вопросам;

- осуществляет постановку на районный учет семей и несовершеннолетних со статусом "находящийся в социально опасном положении";

- доводит информацию о семьях и несовершеннолетних, поставленных на учет, до сведения органов и учреждений, уполномоченных организовывать индивидуально-профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП, на уровне МР "Дзержинский район", включая социальные центры, в соответствии с зонами осуществления социального обслуживания, которые определяются соглашением, подписанным между социальными центрами и администрацией Дзержинского района;

- осуществляет координацию работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Дзержинском районе при организации;

- утверждает индивидуальную программу комплексной реабилитации семьи или несовершеннолетнего, находящегося в СОП, состоящих на учете в районной комиссии.

Отдел по охране прав детства:

- осуществляет ведение списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в соответствии с Законом Калужской области от 25.10.2012 N 338-ОЗ "О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение";

- ведет учет семей, находящихся в СОП, в соответствии с постановлениями районной комиссии;

- проводит индивидуально-профилактическую работу с семьями данной категории;

- доводит до сведения районной комиссии информацию о выявленных фактах семейного неблагополучия.

Комиссии поселений:

- организуют мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- выявляют и ведут учет детей и семей, находящихся в СОП, на основании постановлений районной комиссии;

- информируют компетентные органы о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;

- организуют индивидуально-профилактическую работу и реабилитационную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду слово "безнадзорности", а не "безопасности".

- организуют информационный обмен с органами местного самоуправления и учреждениями системы профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в СОП;

- доводят до сведения районной комиссии информацию о выявленных фактах семейного неблагополучия;

- рассматривают на заседаниях персональные дела семей и несовершеннолетних, а также вопросы по профилактике социального сиротства и принимают решения по результатам рассмотрения этих вопросов;

- заслушивают на заседании отчеты руководителей учреждений по вопросам проведения индивидуально-профилактической работы, по профилактике социального сиротства.

ГБУ КО СРЦН "Радуга" и ГБУ КО ЦСПСД "Родник":

- ведут учет семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, на основании постановления районной комиссии о постановке на учет;

- проводят индивидуально-профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними данной категории в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, утвержденными районной комиссией;

- доводят до сведения районной комиссии информацию о выявленных фактах семейного неблагополучия;

- представители учреждений участвуют в заседании районной комиссии и комиссий поселений;

- доводят до сведения отдела социальной защиты администрации Дзержинского района информацию о семьях, поставленных на учет;

- внедряют в свою деятельность инновационные методы, технологии социальной реабилитации;

- оказывают содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП.

Отдел социальной защиты населения администрации Дзержинского района:

- организует отдых и оздоровление несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП;

- участвует в проведении совместных рейдов по семьям, находящимися в СОП.

ГБУЗ КО "ЦРБ Дзержинского района":

- осуществляет круглосуточный прием и содержание детей из семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП или оставшихся без попечения родителей, в детское отделение с целью проведения медицинского обследования, с дальнейшим устройством данных детей в социозащитные учреждения, приемные семьи и др.;

- организует распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни;

- осуществление круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера.

Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района:

- участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, а также организует трудоустройство в каникулярный период времени;

- осуществляет координацию профилактической работы социального сиротства с семьями, проводимой в образовательных учреждениях Дзержинского района;

- доводит до сведения районной комиссии информацию о выявлении фактов семейного неблагополучия;

- ведет банки данных несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин учебные заведения в образовательных учреждениях, и информирует районную комиссию об обучающихся, имеющих более 50% пропущенных учебных часов в месяц.

ГКУ КО "Центр занятости населения Дзержинского района":

- при выдаче районной комиссии направлений содействует в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, а также неработающих родителей из семей, находящихся в СОП, в том числе на временные работы (приложение 3);

- организуют профессиональную подготовку, переподготовку безработных граждан из числа семей, находящихся в СОП;

- осуществляет социальные выплаты в виде пособия по безработице, стипендии в период обучения по направлению службы занятости;

- оказывает содействие школам и другим учреждениям образования по профессиональной ориентации учащихся.

ОПДН ОМВД России по Дзержинскому району:

- осуществляет учет семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, на основании постановления районной комиссии;

- доводит до сведения районной комиссии информацию о фактах семейного неблагополучия;

- ежемесячно, до 5 июня каждого месяца, представляет в районную комиссию список несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по Дзержинскому району, с целью постановки на учет данных детей в районную комиссию;

- проводит индивидуально-профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП;

- выявляет безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних с последующим устройством данных детей в ЦРБ для прохождения медицинского обследования.

- 4.8. Контроль за качеством проведения мероприятий и оказания

услуг несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР "Дзержинский район" обеспечивает контроль за эффективностью использования разработанных программных мероприятий органами и учреждениями системы профилактики, проводит периодические выборные проверки работы с несовершеннолетними и вносит замечания, предложения по выполнению индивидуальных программ комплексной реабилитации.

- 5. Перечень программных мероприятий подпрограммы

| N | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Исполнители | Участники | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  | 2017 | 2018 | ИТОГО |
|  |  | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка региональной модельной программы социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом | Апрель - сентябрь | - | - | - | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга", отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 2 | Создание модели и внедрение механизма межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних | Апрель - сентябрь | - | - | - | Администрация МР "Дзержинский район" | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 3 | Создание и организация деятельности рабочей группы (координационного совета) | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 4 | Формирование целевой группы проекта | Апрель - сентябрь | - | - | - | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 5 | Создание и сопровождение страницы Проекта на сайте администрации МР "Дзержинский район", сайте ГБУ КО СРЦН "Радуга" | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района; ГБУ КО СРЦН "Радуга" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 6 | Организация и проведение психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга", отдел образования и спорта администрации Дзержинского района; ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 7 | Создание и деятельность мобильной социальной службы | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 42050,0 | 0 | 42050,0 |
| 8 | Создание и работа "Правового клуба" для детей и подростков | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 96740,0 | 0 | 96740,0 |
| 9 | Создание на базе образовательных учреждений "Школьной службы примирения" | - | - | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | Образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Руднянская ООШ"; 18. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 19. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 20. МКОУ "Никольская ООШ"; 21. МКОУ "Плюсковская ООШ"; МКОУ "Дворцовская ООШ" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 42050,0 | 0 | 42050,0 |
| 10 | Организация и проведение тематических встреч родителей с представителями правоохранительных органов | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; ОМВД России по Дзержинскому району; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Руднянская ООШ"; 18. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 19. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 20. МКОУ "Никольская ООШ"; 21. МКОУ "Плюсковская ООШ"; 22. МКОУ "Дворцовская ООШ" | Грантодатель | 7000,0 | 0 | 7000,0 |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: текст пункта 22 не закончен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение обучения и консультирования родителей | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района, отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Дворцовская ООШ"; 2. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 6. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 8. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 9. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 11. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 12. МКОУ "Пятовская СОШ"; 13. МКОУ "Остроженская СОШ"; 14. МКОУ "Лужновская СОШ"; 15. МКОУ "Редькинская СОШ"; 16. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 17. МКОУ "Карцовская ООШ"; 18. МКОУ "Руднянская ООШ"; 19. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 20. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 21. МКОУ "Никольская ООШ"; МКОУ "Плюсковская ООШ"; 22. " | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 12 | Реализация программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в рамках лагерной смены | - | - | - | Июль - сентябрь |  | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 13 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная цель: ознакомление с историей родного края | - | - | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района, отдел культуры администрации МР "Дзержинский район" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 80100,0 | 0 | 80100,0 |
| 14 | Организация и проведение занятий по профориентации "Наше будущее - в наших руках!" | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | - | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района, отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Руднянская ООШ"; 18. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 19. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 20. МКОУ "Никольская ООШ"; 21. МКОУ "Плюсковская ООШ"; МКОУ "Дворцовская ООШ" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 15 | Организация районного конкурса - смотра номеров художественной самодеятельности по профилактике вредных привычек среди учащихся образовательных учреждений | - | - | - | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 18. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 19. МКОУ "Никольская ООШ"; 20. МКОУ "Плюсковская ООШ"; 21. МКОУ "Дворцовская ООШ"; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Товарковская школа искусств"; Детский дом культуры; Городской дом культуры | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 121200,0 | 121200,0 |
| 16 | Создание и деятельность клуба творчества для подростков "Бригантина" | - | - | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 45000,0 | 0 | 45000,0 |
| 17 | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | - | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Центр занятости населения; отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 18 | Организация и проведение единых дней информационной безопасности для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района, отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Руднянская ООШ"; 18. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 19. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 20. МКОУ "Никольская ООШ"; 21. МКОУ "Плюсковская ООШ"; 22. МКОУ "Дворцовская ООШ" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 19 | Реализация программ социальной реабилитации для подростков: - программа "Точка опоры"; - программа "Компьютерный мир"; - программа "Будь здоров" | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 20 | Создание дистанционной школы правового просвещения детей и подростков "Правовед" на базе образовательных учреждений Дзержинского района | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | - | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 18. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 19. МКОУ "Никольская ООШ"; 20. МКОУ "Плюсковская ООШ"; 21. МКОУ "Дворцовская ООШ" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 21 | Организация и проведение информационно-просветительских семинаров для родителей "Здоровый ребенок - здоровое будущее" с участием межведомственной рабочей группы | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района, отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 18. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 19. МКОУ "Никольская ООШ"; 20. МКОУ "Плюсковская ООШ"; 21. МКОУ "Дворцовская ООШ" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 22 | Обучение волонтеров способам и приемам общения и взаимодействия с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | - | - | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
|  | Создание "Волонтерского отряда" с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |  |  |  |  | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник"; образовательные учреждения: 1. МКОУ "Жилетовская СОШ"; 2. МКОУ "Кондровская СОШ N 1"; 3. МКОУ "Кондровская СОШ N 2"; 4. МКОУ "Кондровская СОШ N 3"; 5. МКОУ "Кондровская СОШ N 4"; 6. МКОУ "Товарковская СОШ N 1"; 7. МКОУ "Товарковская СОШ N 2"; 8. МКОУ "Лев-Толстовская СОШ"; 9. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 1"; 10. МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ N 2"; 11. МКОУ "Пятовская СОШ"; 12. МКОУ "Остроженская СОШ"; 13. МКОУ "Лужновская СОШ"; 14. МКОУ "Редькинская СОШ"; 15. МКОУ "Чкаловская ООШ"; 16. МКОУ "Карцовская ООШ"; 17. МКОУ "Бегичевская ООШ"; 18. МКОУ "Звизжевская ООШ"; 19. МКОУ "Никольская ООШ"; 20. МКОУ "Плюсковская ООШ"; 21. МКОУ "Дворцовская ООШ" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 45000,0 | 0 | 45000,0 |
| 23 | Участие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работе поискового отряда с применением робототехники на территории Дзержинского района | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | - | Администрация МР "Дзержинский район" | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района; отдел культуры администрации МР "Дзержинский район"; районный краеведческий музей | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 211820,0 | 323560,0 | 535380,0 |
| 24 | Организация и проведение занятий для несовершеннолетних в спортивном клубе "Акцент" | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район" | ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 25 | Организация и проведение муниципальной межведомственной конференции по результатам реализации мероприятий проекта | - | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 26 | Информирование населения о ходе реализации мероприятий проекта | - | - | - | Июль - сентябрь | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 27 | Разработка, тиражирование и распространение информационных листовок, буклетов по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Отдел социальной защиты населения МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не требует финансирования |  |  |
| 28 | Выпуск и распространение информационно-методического издания | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь | Администрация МР "Дзержинский район" | ГБУ КО СРЦН "Радуга"; ГБУ КО ЦСПСД "Родник" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 125000 | 125000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 569760,0 | 569760,0 | 1139520,0 |

- 6. Ожидаемые результаты внедрения социальной поддержки

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Последовательная реализация программы социальной поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, позволит:

- сократить количество правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных, совершенных несовершеннолетними на территории МР "Дзержинский район";

- создать условия для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- сократить случаи безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории МР "Дзержинский район";

- увеличить количество муниципальных организаций и служб, привлеченных для реализации мероприятий программы.

- Индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации

комплекса мероприятий пилотного проекта (на основе модельной

программы) по внедрению социальной поддержки

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,

на территории Дзержинского района

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей <*> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  |  | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - июнь | Июль - сентябрь |
| 1 | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших социальную поддержку | детей | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2 | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из их социального окружения) | детей | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 |
| 3 | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 14100 | 15600 | 17100 | 18600 |
| 4 | Количество муниципальных организаций - исполнителей мероприятий проекта | единиц | 2 | 14 | 18 | 24 |
| 5 | Количество государственных организаций, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 7 | Число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой проекта | человек | 100 | 130 | 176 | 212 |
| 8 | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта (человек) | человек | 15 | 19 | 23 | 28 |
| 9 | Число специалистов заинтересованных организаций - участников обязательного мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта | человек | 189 | 211 | 235 | 280 |
| 10 | Число жителей муниципального, образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий проекта | человек | 15 | 204 | 7304 | 14404 |
| 11 | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой, предусмотренных в рамках проекта (конференция или форум) | единиц | - | - | - | 1 |
| 12 | Количество методических изданий для специалистов (пособия, рекомендации, брошюры) с описанием системы социальной поддержки детей на муниципальном уровне, эффективных социальных практик, технологий и методик, использованных в ходе реализации проекта | наименований | 50 | 110 | 150 | 201 |
| 13 | Общий тираж методических изданий, распространенных в рамках проекта | экземпляров | - | - | - | 250 |
| 14 | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет-ресурсах (единиц) |  | 6 | 9 | 15 | 18 |

- 7. Объем финансирования программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования (в тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 | Всего |
| Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 569760,0 | 569760,0 | 1139520,0 |