| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 30 декабря 2016 года г. Кондрово № 1196 |  |
| Об утверждении муниципальной Программы «Доступная среда в Дзержинском районе» (2017 – 2021 годы) |  |
| С целью создания в Дзержинском районе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности и условий для интеграции их в общество |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |
| 1. Утвердить муниципальную Программу «Доступная среда в Дзержинском районе» (2017 – 2021 годы) (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (А.В. Мареев). |  |
| Глава администрации Дзержинского района А.В. Пичугин |  |

Утверждена постановлением

администрации Дзержинского района

от 30 декабря 2016 года № 1196

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ»

(2017 – 2021 ГОДЫ)

Дзержинский район

- Паспорт муниципальной Программы

«Доступная среда в Дзержинском районе»

(2017 – 2021 годы)

| Наименование Программы | - Муниципальная Программа «Доступная среда в Дзержинском районе» (2017 – 2021 годы) (далее - Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной защиты населения администрации района |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отдел культуры администрации района, отдел образования и спорта администрации района, ГКУ «ЦЗН Дзержинского района», ГБУ КО «ЦСПСД «Родник», ГБУ КО «СРЦН «Радуга», ГБУ КО «Дзержинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной Программы | Создание в Дзержинском районе условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | - Обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта; - обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; - Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; - Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); - Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Дзержинского района |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной Программы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| - бюджет МР «Дзержинский район» | 1 224 000 | 1 224 000 | 1 224 000 | 1 224 000 | 1 224 000 |  |
| Итого: 6 120 000 (шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | - Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (до 70 процентов к 2021 году); - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 70 процентов к 2021 году); - увеличение доли инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95 процентов к 2021 году); - увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Дзержинском районе (до 50 процентов к 2021 году); - увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 60 процентов к 2021 году) |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Вводная.

«Доступная среда» - понятие нового времени и предполагает взаимодействие всех муниципальных субъектов по содействию социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Программа включает комплекс мероприятий, направленных на обустройство и реализацию безбарьерной среды. Организация доступной среды позволит инвалидам успешно адаптироваться в социуме и жить полноценной жизнью. «Доступная среда» ориентирована на все маломобильные категории населения: это инвалиды, передвигающиеся на колясках или при помощи опорного инвентаря, лица с дефектами зрения или слуха, пенсионеры, граждане, страдающие хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, беременные женщины, родители с колясками и дети дошкольного возраста.

Реализация Программы «Доступная среда в Дзержинском районе» (2017–2021 годы) поможет маломобильным группам в продвижении по населённому пункту и обеспечит для них удобный доступ к объектам социальной инфраструктуры: транспорту, государственным и культурным учреждениям, образовательным заведениям.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной Программы

В Дзержинском районе по состоянию на 01 января 2016 года 4127 человек (7,6 процента населения) имели статус инвалида. Наряду с этим, в районе проживают более        19 000 (более одной трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории "маломобильные группы населения".

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Дзержинского района.

Доля объектов социальной инфраструктуры (без учета жилого фонда) в Дзержинском районе, частично либо полностью оборудованных элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, составила в 2016 году 51,9 процента.
              Серьезным вопросом остается создание условий доступности для инвалидов в помещения жилых домов, которые в основной доле не приспособлены к проживанию лиц с тяжелыми ограничениями в передвижении. Из 62 инвалидов-колясочников, проживающих на территории Дзержинского района, 89,8 процента нуждаются в адаптации и создании доступности помещений в жилых домах.

Для повышения доступности информации и связи осуществляется адаптация официальных сайтов исполнительных органов власти Дзержинского района в Интернете с учетом потребностей более 253 инвалидов по зрению.

В соответствии с постановлением администрации Дзержинского района от 09.07.2012 № 1542 ведёт свою работу Межведомственная комиссия по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения Дзержинского района. Членами комиссии обследованы эксплуатируемые объекты социальной инфраструктуры (учреждения культуры, социальной защиты населения, спорта, здравоохранения и т.д.) во всех 17 поселениях района.

В районе продолжается работа по паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 22.07.2013 года № 69-р «О проведении паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Калужской области».

Кроме того, во исполнение подпункта 3.1. протокола от 05.04.2016 № 1 заседания Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов информация о наиболее востребованных объектам и маршрутах передвижения по центральным улицам районного центра граждан с ограниченными возможностями здоровья, 22 июня 2016 года размещена на портале «Доступный регион. Калужская область».

Несмотря на указанные положительные тенденции изменения показателей доступности объектов, остается нерешенной важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов и МГН во всех сферах жизни.

Структуризация проблем отдельных групп населения Дзержинского района позволяет сделать вывод о том, что обеспечение равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения должно быть целью разработки новой Программы.

1.2. Комплекс целевых показателей (индикаторов) Программы

Реализация цели и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) Программы:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Дзержинском районе - 65 процентов (прогноз) к 2021 году;

- доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Дзержинском районе – 50 процентов к 2021 году;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории в Дзержинском районе - 35 процентов к 2021 году;

- доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений в Дзержинском районе (к 2021 году – 60 %);

- доля трудоустроенных инвалидов (из общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными) – 50 процентов к 2021 году;

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Дзержинском районе - 70 процентов к 2021 году;

- доля инвалидов, детей-инвалидов, получивших социальную реабилитацию, в общей численности инвалидов, обратившихся за её получением в Дзержинском районе - 95 процентов к 2021 году.

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

- Сведения

- об индикаторах муниципальной Программы и их значениях

| - № - п/п | - Наименование индикатора | - Всего | Значение по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2016 - факт | - реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2017 год | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год |
| - 1. | Доля инвалидов и других МГН положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных в Дзержинском районе | кол-во человек 23 127 | - 50 % 11 563 | - 52 | - 55 | - 60 | - 65 | - 70 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Дзержинском районе | кол-во объектов 668 | - 51,9 % 346,6 | - 55 | - 60 | - 62 | - 63 | - 65 |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Дзержинском районе | кол-во объектов - 98 | - 7 % 6,9 | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
| 4. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений в Дзержинском районе | кол-во - учреждений - 32 | - 15,6 % 5 | - 20 | - 30 | - 50 | - 55 | - 60 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Дзержинском районе | кол-во лиц 70 | 17 % 12 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 |
| 6. | Доля инвалидов, детей - инвалидов, получивших социальную реабилитацию, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Дзержинском районе | кол-во инвалидов, детей-инвалидов - 450 | - 85 % 382 | - 86 | - 90 | - 92 | - 93 | - 95 |
| 7. | Доля трудоустроенных инвалидов (из общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными) | кол-во - инвалидов - 18 | - 44,5 % 8 | - 45 | - 47 | - 48 | - 49 | - 50 |

2. Конечные результаты реализации муниципальной Программы

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки МГН, инвалидов и детей-инвалидов, на формирование равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

4) неэффективное взаимодействие соисполнителей Программы.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется одноэтапно в течение 2017 – 2021 годов.

3. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы

Объем средств бюджета МР «Дзержинский район», предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, позволит выполнить установленные значения показателей (индикаторов) Программы.

Объемы финансирования из муниципального бюджета, предусмотренные Программой, могут ежегодно корректироваться в соответствии с законодательством.

3.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета муниципального района Дзержинский район.

| Источники финансирования | 2017 (руб.) | 2018 (руб.) | 2019 (руб.) | 2020 (руб.) | 2021 (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет МР «Дзержинский район» | 1 224 000 | 1 224 000 | 1 224 000 | 1 224 000 | 1 224 000 |
| Всего по Программе: 6 120 000 (шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий

муниципальной Программы «Доступная среда в Дзержинском районе»

(2017 – 2021 годы)

Основные мероприятия Программы по направлениям

| 1. «Трудоустройство» - квотирование рабочих мест на предприятиях и учреждениях для трудоустройства инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение совещаний с работодателями по вопросам исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, трудоустройство данной категории граждан сверх установленной квоты на предприятии | 2017 – 2021 | ГУК «ЦЗН Дзержинского района» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Информирование населения района через районную газету «Новое время» о возможности трудоустройства инвалидов на предприятиях и организациях района, в том числе при проведении оплачиваемых общественных работ | 2017 – 2021 | ГУК «ЦЗН Дзержинского района» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий учебных и рабочих мест для инвалидов | 2017 – 2021 | ГУК «ЦЗН Дзержинского района» | средства областного бюджета | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Проведение выездных консультаций с использованием мобильных офисов Центра занятости населения по вопросам трудоустройства незанятых инвалидов | 2017 – 2021 | ГУК «ЦЗН Дзержинского района» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Организация работы по трудоустройству детей - инвалидов в свободное от учебы время | 2017 – 2021 | ГУК «ЦЗН Дзержинского района» | средства работодателей | 104,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 6. | Направление на учебу безработных инвалидов с целью развития предпринимательской инициативы | 2017 – 2021 | ГУК «ЦЗН Дзержинского района» | без финансирования | -- | -- | -- |  | -- |  |
| 2. «Реабилитация» - предоставление мер социальной поддержки и развитие системы социальной реабилитации инвалидов и семей с детьми инвалидами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение социальных патронажей в семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, в том числе детей - инвалидов, с целью определения социального климата семьи и осуществление контроля за соблюдением прав ребёнка. | 2017 – 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | без финансирования 72 семьи 72 ребенка | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Оказание социально - медицинских услуг: - цикл массажа в полустационарной форме обслуживания, а также на дому; - применение реабилитационного оборудования; - содействие в проведении оздоровительных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов, на базе детских оздоровительных лагерей: профильные смены, «туры выходного дня». | 2017 - 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | без финансирования 38 семей 89 детей | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Оказание социально - бытовых услуг: - предоставление специализированного транспорта («социальное такси»); - проезд и сопровождение к месту обучения, лечения и медицинских консультаций, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом | 2017 - 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | областной бюджет 47 семей 47 детей | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Оказание социально - психологических услуг в виде осуществления ранней диагностики несовершеннолетних с целью выявления патологий развития: - психологическая коррекция; - социально- психологическое консультирование, в том числе он-лайн на сайте учреждения | 2017 - 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | областной бюджет 567 семей 567 детей | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Оказание социально - педагогических услуг: - организация и проведение клубной работы - арт клуб «Росток» для детей, клуб «Семейная гостиная» для родителей; - организация досуга - экскурсии, посещение театров, выставок, праздничных мероприятий. | 2017 - 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | областной бюджет 72 семьи 527 детей | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий социальной реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида (согласно ИПРА), проживающего на территории обслуживания Центра. | 2017 - 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | без финансирования 27 семей 27 детей | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Оказание срочных услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в виде обеспечения одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. | 2017 - 2021 | ГБУ КО «ЦСПСД «Родник» ГБУ КО СРЦН «Радуга» | внебюджетные средства 72 семьи 72 ребенка | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Реализация социального проекта «Школа третьего возраста»: - Организация компьютерных курсов для инвалидов на базе районной межпоселенческой библиотеки. | 2017 - 2021 | ГБУ КО «Дзержинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Реализация социального Проекта «Школа реабилитации и ухода»: 1.Оказание практической помощи гражданам, осуществляющим уход за тяжело- больными родственниками: - реабилитация после рассеянного склероза, инсульта и основы профилактики повторного инсульта; - реабилитация больных с остеопорозом, после перелома шейки бедра; - уход за больными с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона; - уход за больными с сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой. 2. Работа пункта проката по обеспечению средствами реабилитации (костыли, кресло - коляски, противо - пролежневые матрасы, ходунки и др.). | 2017 - 2021 | ГБУ КО «Дзержинский ЦСО» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Создание условий для продления физической активности инвалидов в рамках реализации социального проекта «Школа третьего возраста», внедряя современные методики оздоровления: - нордическая ходьба «Новое дыхание»; - «Тропа здоровья»; - реализация курса оздоровления организма - «исцеление водой»; - гимнастика «Гармония оздоровительных практик» | 2017 - 2021 | МК УСО «ЦСО» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которым назначено проведение жизненно необходимой процедуры гемодиализа в ГБУЗКО «Калужская областная больница» | 2017 - 2021 | ОСЗН | бюджет муниципального района | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12. | Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017 - 2021 | ОСЗН | бюджет муниципального района | 2 720 | 424 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| ИТОГО по разделу 2: |  |  |  |  | 2 970 | 474 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 3. «Образование, культура и физическая культура – без барьеров» - создание условий для проведения социокультурных и оздоровительных мероприятий для граждан с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием | 2017 - 2021 | Отдел образования и спорта администрации района образовательные организации района | бюджет муниципального района | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | Компенсация стоимости проезда к месту учебы детям из многодетных семей, получающим средне-специальное и дополнительное образование на территории Дзержинского района. | 2017 - 2021 | ОСЗН | бюджет муниципального района | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Обустройство пандуса и входной группы в здании МБУДО «Товарковская школа искусств» | 2017 | отдел культуры | бюджет муниципального района | 150 | 150 | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Проведение экскурсий по достопримечательным местам города, района и области, посещение театров, выставок и музеев Организация выставок творчества инвалидов, фестивалей, конкурсов | 2017 - 2021 | МК УСО «ЦСО» | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Проведение «Круглых столов» для координации исполнения мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан | 2017 - 2021 | Межведомственная комиссия | без финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО по разделу 3: |  |  |  |  | 2 350 | 590 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 4. Доступность информационных услуг для маломобильных групп населения, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других жителей населенных пунктов сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация подписки семьям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи | 2017 - 2021 | ОСЗН | бюджет муниципального района | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Организация подписки многодетным семьям, проживающим в сельской местности | 2017 - 2021 | ОСЗН | бюджет муниципального района | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Организация подписки молодым специалистам, проживающим в сельской местности | 2017 - 2021 | ОСЗН | бюджет муниципального района | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО по разделу 4: |  |  |  |  | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 6 120 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |