**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**(исполнительно-распорядительный орган)**

**муниципальное образование сельское поселение**

**«Село Совхоз им.Ленина»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 15.03.2023г с.Совхоз им.Ленина №28**

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана-графика перехода**  **на предоставление муниципальных услуг**  **в электронной форме, предоставляемых администрацией**  **сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»** |

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» , **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2023-2025 годы (приложение)

2.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте Администрации Дзержинского района в сети Интернет для доступа заявителей ( раздел сельские поселения).

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО СП «Село Совхоз им.Ленина» П.В.Тарасенков

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»  №28 от 15.03.2023  **ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**  **ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Совхоз им.Ленина»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» | II этап  Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений сельского поселения иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Калужской области | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Калужской области | V этап  Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Калужской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Присвоение адреса объектам недвижимости и земельным участкам | Администрация , специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 2 | Признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях постановки на учет и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Администрация , специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 3 | . | Администрация специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 4 | Выдача документов единого жилищного документа, копии финансово лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов | Администрация , специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 5 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений на территории администрации | Администрация , специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 6 | Предоставление разрешений на осуществление земляных работ на территории поселения | Администрация , специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 7 | Принятие решения о сносе самовольной постройки или её приведение в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства | Администрация , специалист | До  01.06.2023г. | До 31.12.2023 г. | До 01.12.2024 г. . | До  01.06.2025 г | До  31.12.2025 г. . |
| 8 | Выдача справки с места жительства на территории | Администрация , специалист |  |  |  |  |  |
| 9 | Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | Администрация , специалист |  |  |  |  |  |