Приложение

к постановлению  администрации

МР «Дзержинский район»

от  «16» мая 2023 года № 684

Комплексный  план

мероприятий по  организации и проведению месячника безопасности людей

на водных объектах Дзержинского района

в период с 01 июня  по 30 июня – до окончания купального сезона 2023 года

| № п/п | ## Наименование мероприятий | ## Дата выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | 4 |
| 1 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований вопросы состояния охраны жизни людей на воде. | до 29 мая | Председатели КЧС и ОПБ района и городских поселений |
| 2 | Разработать и утвердить своим распоряжением Комплексный план мероприятий по организации и проведению месячника безопасности людей на водных объектах поселения в период с 01 июня по 30 июня – до окончания купального сезона 2023 года | до 01 июня | Администрация района, главы администраций ГП |
| 3 | Уточнить места, используемые для массового отдыха, туризма и спорта людей на водоемах района | до 31 мая | Главы муниципальных образований ГП, СП, службы Роспотребнадзора, отдел ГОЧС |
| 4 | Организовать работу комиссии при администрациях муниципальных образований по контролю за выполнением мероприятий месячника безопасности людей на воде. | до 31 мая | Главы администраций ГП, комиссия района |
| 5 | Осуществить благоустройство мест массового отдыха на воде к купальному сезону согласно Требованиям охраны жизни людей на воде Калужской области (утверждены постановлением Правительства области от 21.12.2005 № 360) | до 31 мая | Ответственные за водные объекты |
| 6 | Проверить установку на необорудованных водоемах предостерегающие знаки о запрете купания | до 31 мая | Главы администраций ГП, отдел ГОЧС, ответственные за водные объекты |
| 7 | Проверить оборудование средствами наглядной агитации по правилам поведения и мерам безопасности на воде мест купания и отдыха | до 31 мая | Главы администраций ГП, СП, ответственные за водные объекты |
| 8 | Предусмотреть развертывание в местах отдыха на воде спасательных постов, пунктов медицинской помощи и организацию охраны общественного порядка | до 31 мая | ответственные за водные объекты |
| 9 | Составить и утвердить графики контроля за санитарным состоянием мест массового отдыха на воде (пляжей) и качеством воды в местах массового купания | с 01 июня и до окончания купального сезона | Служба Роспотребнадзора |
| 10 | Проверять подготовку и организацию обслуживания населения в местах массового отдыха на водных объектах | до окончания купального сезона | Главы администраций муниципальных образований ГП, СП района, ответственные за водные объекты |
| 11 | Организовать работу со средствами массовой информации по выполнения профилактических мероприятий по предотвращению несчастных случаев с людьми на воде | до окончания купального сезона | Редакции СМИ, Отдел ГОЧС |
| 12 | Проверить организацию проведения обучения в оздоровительных лагерях по безопасности поведения на воде | до 19 июня | отдел образования администрации района |
| 13 | Проверять организацию учета несчастных случаев на воде | до окончания купального сезона | Отдел ГОЧС |