УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

МО СП «Село Дворцы»

________Т. А. Кузьмичук

«____»_____________2017

ГРАФИК

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

сельское поселение «Село Дворцы» на 2018-2022 годы»

В целях учета общественного мнения, рассмотрения и оценки предложений граждан при реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образование сельское поселение «Село Дворцы» проводит общественное обсуждение  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» на 2018-2022 годы». Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» на 2018-2022 годы» размещен на официальном странице администрации МО СП «Село Дворцы» сайта администрации МР «Дзержинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе приоритетный проект «Комфортная городская среда».

В целях мониторинга общественного мнения размещено обсуждение в форме опроса.

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» на 2018-2022 годы» предоставляются в формате открытых комментариев.

Срок обсуждения проекта не менее 30 дней со дня публикации.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» на 2018-2022 годы» проходит с 16.08.2017 по 15.09.2017:

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Дворцы» | до 15 августа 2017г. |
| 2 | Публикация проекта программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Дворцы» | до 16 августа 2017г. |
| 3 | Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Дворцы» | до 15 сентября 2017г. |
| 4 | Утверждение программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Дворцы» | до 15 сентября 2017г. |

Контактные данные лица, ответственного за консультационную поддержку общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» на 2018-2022 годы»:

- Кузьмичук Татьяна Александровна, глава  администрации сельского поселения «Село Дворцы».

Контактный телефон: 8(48434) 7-11-69, dvorcy_adm@mail.ru  .