|  |
| --- |
| **КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ****ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ****(исполнительно - распорядительный орган)****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ПЯТОВСКИЙ»****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| " 27 " 02 2024 г. п. Пятовский № 13 |

**О разработке проекта внесения изменений**

**в Правила землепользования и застройки**

**МО ГП «поселок Пятовский» Дзержинского**

**района Калужской области**

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО ГП «поселок Пятовский», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, установления порядка осуществления градостроительной деятельности и землепользования:

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

 1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Муниципального образования городское поселение «поселок Пятовский», утвержденные Решением Поселковой Думы «поселок Пятовский» 03.05.2007г. № 71

(В ред.: Решение поселковой Думы от 01.10.2015г № 330, в ред.: Решение поселковой Думы от 29.11.2016г №33, в ред.; Решение Думы от 21.09.2018 № 81)

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил землепользования и застройки (Приложение к Постановлению №1 ).

 3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течении десяти дней с момента его принятия и вступает в силу со дня его опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**МО ГП «посёлок Пятовский» А.А. Шипов**

 Приложение № 1 к постановлению администрации

 МО ГП «посёлок Пятовский»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Муниципального образования городское поселение «посёлок Пятовский»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Установление порядка проведения работ** | **Наименование видов работ** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Официальное опубликование сообщения о приятом решении о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация поселения | не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения администрации (исполнительно-распорядитель-ного органа) о разработке проекта. |
| 2. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки | не более двух месяцев |
| 3. | Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» в соответствии с действующим законодательством | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки | семь дней |
| 4. | Подготовка проекта Решения «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «посёлок Пятовский» | Администрация поселения | не позднее десяти дней со дня получения проекта |
| 5. | Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний | Администрация поселения | не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта на сайте |
| 6. | Опубликование проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» | Администрация поселения | не более семи дней |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский»  | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки | не более месяца с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении |
| 8. | Опубликование и размещение в сети интернет материалов по публичным слушаниям по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки | семь дней |
| 9. | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» в Поселковую Думу (представительный орган) | Администрация поселения | в течение десяти дней после предоставления комиссией проекта Правил землепользования и застройки и результатов публичных слушаний |
| 10. | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» | Поселковая Дума МО ГП «посёлок Пятовский» | на очередном заседании |
| 11. | Опубликование Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «посёлок Пятовский» на сайте.Размещение в ФГИС ТП | Администрация поселения | не позднее десяти дней со дня утверждения |