|  |  |
| --- | --- |
| Дзержинский р-н - герб (вариант 1) | |
| **КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **(исполнительно - распорядительный орган)**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
| «06» мая 2025 года г. Кондрово № 659 | |
|  | |
| **О проведении предупредительно – профилактических**  **мероприятий по обеспечению безопасности людей на**  **водных объектах на территории МР «Дзержинский район»**  **в купальный период 2025 года** |  |
|  | |
| В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Дзержинского района | |
| **ПОСТАНОВЛЯЮ:** | |
| 1. Провести предупредительно – профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории МР «Дзержинский район» в купальный период 2025 года.  2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный период на территории Дзержинского района в 2025 году (прилагается).  3. Рекомендовать главам администраций городских поселений:  3.1. Разработать и утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах поселения в 2025 году.  3.2. Обеспечить личный контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный период на подведомственной территории в 2025 году.  4. Предложить главам администраций сельских поселений принять План к практическому исполнению в части касающейся, в рамках создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района Хренова И. А.  **Глава администрации**  **Дзержинского района Е.О. Вирков** | |

Приложение

к постановлению администрации

МР «Дзержинский район»

от «06».05.2025 года № 659

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности людей**

**на водных объектах в купальный период на территории Дзержинского района в 2025 году**

| №  п/п | Мероприятия | Срок выполнения | | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | окончание |
| 1. | Разработка и представление на утверждение главе администрации района плана мероприятий по благоустройству организованных мест отдыха и обеспечению безопасности людей на водоемах, в т.ч. по подготовке мест организованного отдыха людей на водных объектах | 15.05 | 01.06 | Отдел ГОЧС |
| 2. | Установление зон рекреации, используемых для массового отдыха, туризма и спорта людей на водных объектах, закрепление их за конкретными предприятиями и службами в соответствии с действующим законодательством.  Представление документов в отдел ГИМС Главного управления МЧС России по Калужской области | 25.05 | 01.06 | Председатель КЧС и ОПБ,  Отдел ГОЧС,  Администрации поселений |
| 3. | Разработка перспективных планов развития мест организованного отдыха людей (в том числе мест купания) на водных объектах, оснащение спасательных постов средствами спасения на воде, подготовка документации спасательного поста | 15.05 | 01.06 | Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 4. | Организация:  - обучения спасателей ведомственных спасательных постов  - постоянный контроль за их работой | 15.05  22.05 | 01.06  21.08 | Владельцы постов  (по согласованию) |
| 5. | Регистрация владельцев и балансодержателей мест организованного отдыха людей (в том числе мест купания) на водных объектах | 15.05 | 01.06 | Главы администраций поселений |
| 6. | Подготовка к купальному сезону мест организованного отдыха людей (в том числе мест купания ) на водных объектах согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области *(утверждены постановлением Правительства области от 21 декабря 2005 г. № 360)* | 15.05 | 01.06 | Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 7. | Изготовление и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания | 15.05 | 01.06 | Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 8. | Подготовка мест складирования мусора в местах массового отдыха на воде | 15.05 | 01.06 | Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 9. | Уточнение и корректировка планов действий по предупреждению и ликвида­ции чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения на воде | 15.05 | 01.06 | Главы администраций поселений,  Председатели КЧС и ОПБ поселений |
| 10. | Проведение совещания-инструктажа с арендаторами территорий о мерах по предот­вращению ЧС на воде | 26.05 | | Отдел ГОЧС |
| 11. | Рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожар­ной безопасности муниципальных образований комплекс превентивных мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на воде | 15.05 | 01.06 | Председатели КЧС и ОПБ района и ГП |
| 12. | Заключение договоров:  - на обеспечение и предоставление услуг, службами жизнеобеспечения района по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на воде;  - по благоустройству в местах массового отдыха на воде | 15.05 | 09.06 | Главы администраций поселений,  Председатели КЧС и ОПБ поселений, Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 13. | Оборудование мест организованного отдыха людей (в том числе мест купания ) на водных объектах средствами наглядной агитации | 15.05 | 01.06 | Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 14. | Техническое освидетельствование мест организованного отдыха людей и водолазное обследование мест купания на пригодность к эксплуатации | 18.05 | 09.06 | Ответственные за водные объекты или владельцы территорий  (по согласованию) |
| 15. | Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водных объектах | 01.06 | 30.06 | Главы администраций поселений, руководители СМИ |
| 16. | Организация учета и анализа несчастных случаев на водных объектах | постоянно | | отделГОЧС администрации района |
| 17. | Информирование населения района через СМИ о прогнозе погоды, ее развитии, орга­нами местного самоуправления и о мерах по защите населения в местах массового отдыха на воде | Еженедельно, на весь купальный период | | ОМСУ поселений, СМИ района |
| 18. | Организация проведения в учебных заведениях (по средствам онлайн связи) занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности на воде в купальный период | 15.05 | 01.06 | Отдел образования администрации района,  Руководители ОУ |
| 19. | Согласование на купальный период физических показателей качества воды на водоемах района и графика лабо­раторного контроля, усиление контроля за качеством воды в местах массового отдыха на воде | 01.06 | 09.08 | ТОТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо­лучия человека по Калужской области (по согласова­нию), администрации поселений |
| 20. | Анализ прохождения купального сезона 2025 года и подготовка итоговых материалов для направления их в органы власти области и ГУ МЧС России по Калужской области (ГИМС) | 01.06 | 01.09 | Отдел ГОЧС,  ОМСУ поселений |
| 21. | Организация работы спасательных постов на реках района в местах массового отдыха на воде (в случае снятия ограничений) | 03.06 | 11.06 | Главы администраций ГП,  владельцы территорий  (по согласованию) |
| 22. | Организация торговли продуктами питания для населения, в местах массового отдыха на воде, (в случае снятия ограничений) | 15.06 | 09.08 | Органы местного самоуправления,  ПОСПО, руководители торгующих организаций (по согласованию) |
| 23. | Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах, в местах массового отдыха населения на воде (в случае снятия ограничений) | 05.06. | 09.08. | ТОТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо­лучия человека по Калужской области (по согласова­нию), администрации поселений |