| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| "26" февраля 2025г г. Кондрово №303 |  |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») развития некоммерческого сектора на территории муниципального района «Дзержинский район» на 2025 - 2027 годы |  |
| Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Протоколом заседания Правительства Калужской области № 150 от 16.12.2024г., статьей 36 Устава муниципального района «Дзержинский район» |  |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |  |
| 1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») развития некоммерческого сектора на территории муниципального района «Дзержинский район» на 2025 - 2027 годы (Прилагается). 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Дзержинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами администрации С.А. Юркову и заместителя главы администрации Канищеву М.В. |  |
| Глава администрации Дзержинского района Е.О. Вирков Ь т т |  |

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Дзержинского района

____________ Е.О. Вирков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

развития некоммерческого сектора на территории муниципального района «Дзержинский район» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация базы данных социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории района, размещение на официальном сайте администрации Дзержинского района | Повышение информированности граждан о деятельности СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере | По мере появления СО НКО/ ежегодно до 25 июля, 25 декабря | Отдел ОКР и взаимодействия с поселениями |
| 2. | Консультационно-методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям в части подготовки заявок на участие в конкурсах грантовой поддержки | Увеличение подачи заявок на конкурсы Фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, иные региональные конкурсы | В течение года | Отдел ОКР и взаимодействия с поселениями, Отдел культуры администрации Дзержинского района |
| 3. | Организация участия СОНКО в районных и региональных мероприятиях | Увеличение количества организаций участников мероприятий, а также участников, получающих гранты | В течение года | Отдел ОКР и взаимодействия с поселениями |
| 4. | Сформировать перечень оказываемых услуг социально ориентированными некоммерческими организациями | Повышение информированности граждан об услугах, оказываемых СОНКО | Ежегодно до 01 июля | Отдел ОКР и взаимодействия с поселениями, Отдел культуры администрации Дзержинского района |
| 5. | Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций финансовой, имущественной, информационной поддержкой | Повышение эффективности деятельности СОНКО | ежегодно | Отдел ОКР и взаимодействия с поселениями, отдел муниципального имущества, Финансовый отдел администрации Дзержинского района, Отдел культуры администрации Дзержинского района, ОСЗН администрации Дзержинского района |
| 6. | Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере в средствах массовой информации об «историях успеха», достижениях | Повышение имиджа СОНКО, оказывающие услуги в социальной сфере | Постоянно | Редакция газеты «Новое время», Отдел культуры администрации Дзержинского района |
| 7. | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | Размещение реестра СОНКО - получателей поддержки на официальном сайте администрации Дзержинского района, повышение информированности граждан, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных | Ежегодно | ОСЗН администрации Дзержинского района |