**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

 **о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

 **муниципального района «Дзержинский район» за 2023 год**

Настоящий сводный доклад подготовлен в целях исполнения постановления администрации МР «Дзержинский район» от 14.08.2013 г. № 1931 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район». Для подготовки сводного доклада использовались отчеты ответственных исполнителей муниципальных программ. В отчетах проводится анализ выполнения контрольных индикаторов, показателей и мероприятий муниципальных программ за 2023 год. Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

***Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как источника формирования новых рабочих мест и пополнения бюджета Дзержинского района.

 На территории Дзержинского района в 2023 году осуществляли деятельность 378 малых и средних предприятий. Число индивидуальных предпринимателей составило 1 170 чел. Основными видами деятельности малых предприятий является промышленное производство, сельское хозяйство и розничная торговля.

 **1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 403 | 378 | 93,8 |  |
| 2 | Темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 101,0 | 98,7 | 97,7 |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 4 450 | 4 453 | 100,1 |  |
| 4 | Средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях | руб. | 23 011 | 23 400 | 101,7 | Принимаем 100 % |

 Cel=(1/4)\* (93,8+97,7+100+100)х100% = 97,9%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 565 282,0 | 833 951,32 | 67,78 |

 Fin = 565 282/833 951,32 = 67,78 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97,9+67,78+100)/3х100% = 88,56 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

 Целью муниципальной программы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения населения муниципального района "Дзержинский район" транспортными услугами.

 Процент охвата населения транспортными услугами составляет 98%.Стоимость билетов, установленная в 2018 году министерством конкурентной политики, в 2023 году не менялась. Заключение контрактов на пассажирские городские и внутрирайонные перевозки позволяет перевозчикам компенсировать выпадающие доходы, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, обеспечить постоянное транспортное сообщение с удаленными поселениями.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Количество внутрирайонных маршрутов | шт. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 2 | Количество выполненных рейсов по внутрирайонным маршрутам | рейс | 5 500 | 4 327 | 78,7 |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 25,0 | 6,7 | 26,8 |  |

 Cel=(1/3)\* (100+78,7+26,8)х100% = 68,5%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 5 359 694,52 | 5 808 597,94 | 92,27 |

 Fin = 92,27 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (68,5+92,27+100)/3х100% = 87,0 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

***в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

 Целью программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Дзержинского района Калужской области

***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района»***

Цель: создание условий для увеличения объема производства молока в Дзержинском районе; создание условий для увеличения объема производства мяса КРС в Дзержинском районе; увеличение инвестиционной привлекательности района и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Дзержинском районе; обеспечение защиты населения Дзержинского района от болезней, общих для человека и животных.

 **1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 9 834 | 16 000 | 162,7 | Принимаем 100 % |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 104,4 | 104,0 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 90,0 | 71,4 | 79,3 |  |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, всего | млн. руб.  | 1 500 | 476,8 | 31,8 |  |
| 5 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 8 100 | 12 681,8 | 156,6 | Принимаем 100 % |
| 6 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб.  | 40 100 | 57 880 | 144,3 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района"** |
| 1 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 11 490 | 13 424,2 | 116,8 | Принимаем 100 % |
| 2 | Надой на 1 корову в год | кг | 8 066 | 9 312 | 115,4 | Принимаем 100 % |
| 3 | Производство мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях | тонн | 368,7 | 341,9 | 92,7 |  |
| 4 | Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения | кг | 7,2 | 6,0 | 83,3 |  |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных (собак) | голов | 55 | 70 | 127,3 | Принимаем 100 % |

 Cel=(1/11)\* (100+100+79,3+31,8+100+100+100+100+92,7+83,3+100)х100% = 89,7 %.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 2 688 989,05 | 3 317 677,45 | 81,05 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района» | 2 688 989,05 | 3 317 677,45 | 81,05 |

 Fin= (1/2)\*(81,05 + 81,05) = 81,05 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (89,7+81,05+100)/3х100%= 90,25%

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

 Целью программы является создание условий для повышения качества жизни сельского населения Дзержинского района, сохранение общей численности сельского населения Дзержинского района

***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»***

Цель: увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

 **1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Дзержинского района Калужской области | % | 32 | 31,1 | 97,2 |  |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 180,2 | 237,5 | 131,8 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"** |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 180,2 | 237,5 | 131,8 | Принимаем 100 % |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** |
| 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

 Cel=(1/8)\*(97,2+100+0+100+100+100+0+100)х100% = 74,6%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район» | 11 614 435,70 | 11 626 438,65 | 99,9 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 11 614 435,70 | 11 626 438,65 | 99,9 |

 Fin= (1/2)\*(99,9+99,9) = 99,9 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=80%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (74,6+99,9+80)/3х100%= 84,83%

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План2023 | Факт2023 | Процент исполнения | Примечание |
| 1 | Оценка объектов недвижимости и экспертиза  | руб. | 105 000 | 101 300 | 96,5 |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг  | руб. | 624 782,04 | 302 784,67 | 48,5 |  |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | руб. | 1 879 161,08 | 1 808 683,23 | 96,2 |  |
| 4 | Комплексные кадастровые работы |  руб. | 1 129 520,84 | 1 129 520,84 | 100,0 |  |
| 5 | Судебные расходы |  руб. | 488 217,96 | 483 367,96 | 99,0 |  |
| 6 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | руб. | 1 796 499,75 | 1 795 000,00 | 99,9 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | руб. | 2 105 180 | 2 105 180 | 100,0 |  |
| 8 | Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения  | руб. | 251 000 | 249 000 | 99,2 |  |
|   |  ИТОГО  |   | 28 725 981,67 | 28 321 456,7 | 98,6 |  |

 Cel= (1/8)х(96,5+48,5+96,2+100+99+99,9+100+99,2)х100%= 92,4%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района» | 28 321 456,70 | 28 725 981,67 | 98,59 |
| Подпрограмма «Регистрация права собственности» | 249 000,00 | 251 000,00 | 99,20 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности администрации Дзержинского района» | 2 212 767,90 | 2 608 943,12 | 84,81 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности на территории г. Кондрово и сельских поселений Дзержинского района» | 4 807 888,80 | 4 814 238,55 | 99,87 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | 21 051 800,00 | 21 051 800,00 | 100,00 |

 Fin= (1/5)\*(98,59+99,20+84,81+99,87+100)х100% = 96,49 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (92,4+96,49+100)/3х100%= 96,3 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район»***

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
|  | Снижение количества населения, погибшего, травмированного, пострадавшего вследствие деструктивных событий и увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий; снижение экономического ущерба | % | 100 | 98,28 | 98,28 |  |
| **Подпрограмма "Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района"** |
|  | Снижение количества погибшего, травмированного и пострадавшего населения, вследствие ЧС; увеличение количества населения, спасенного при возникновении ЧС | % | 100,0 | 92,48 | 92,48 |  |
| **Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС"** |
|  | Снижение количества погибшего, травмированного и пострадавшего населения, вследствие деструктивных событий (терактов); увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий (терактов) | % | 100,0 | 98,98 | 98,98 |  |
| **Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района»** |
|  | Количество лиц руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку в области мобподготовки, гражданского обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в особый период | % | 100,0 | 98,80 | 98,80 |  |
| **Подпрограмма "Создание, содержание и организация деятельности АСФ"** |
|  | Повышение уровня готовности профессионального АСФ муниципального района к действиям по предназначению | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья"** |
|  | Снижение количества погибшего, травмированного и пострадавшего населения, на водных объектах; увеличение количества населения, спасенного на водных объектах | % | 100 | 97,60 | 97,60 |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов"** |
|  | Снижение числа погибших вследствие пожаров на территории муниципального района (к уровню 2022 года) | % | 100 | 87,53 | 87,53 |  |
| **Подпрограмма "Содержание и развитие МКУ «ЕДДС администрации муниципального района Дзержинский район"** |
|  | Повышение профессионального уровня диспетчерского состава системы 112, уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области ГО и ЗНТ от ЧС; автоматизация деятельности по снижение оперативности реагирования на деструктивные события, рост экономического ущерба, обеспечению безопасности ПОО, систем жизнеобеспечения населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

 Cel = (1/8)\* (98,28+92,48+98,98+0+97,60+87,53+98,80+100+)х100% = 84,20%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 8 482 342,64 | 8 482 500,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района» | 1 967 529,08 | 2 127 600,00 | 92,48 |
| Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС» | 687 895,47 | 695 000,00 | 98,98 |
| Подпрограмма «Создание, содержание и организация деятельности АСФ» | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | 48 800,00 | 50 000,00 | 97,60 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов» | 148 800,00 | 170 000,00 | 87,53 |
| Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района | 217 957,60 | 220 600,00 | 98,80 |

 Fin= (1/7)\*(100+92,48+98,98+0+97,60+87,53+98,80) = 82,20 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 98,28%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (84,20+82,20+98,28)/3х100%= 88,23 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие муниципального управления***

***в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

 Целью программы является создание условий для развития и совершенствования
муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район»,
повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район» | 76 751 105,63 | 77 601 490,00 | 98,90 |

 Fin= 76 751 105,63/77 601 490,00 = 98,90 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (98,9+100)/2х100% = 99,45 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район»»***

 В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

 - освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» в печатных средствах массовой информации;

 - освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» через интерактивное телевидение;

 - обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» через официальный сайт.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Разовый тираж | экз. | 2 700 | 2 700 | 100 |  |
| 2 | Общий годовой тираж | экз. | 137 700 | 137 700 | 100 |  |
| 3 | Объем полос в год | шт. | 850 | 850 | 100 |  |

 Cel=(1/3)\*(100+100+100)х100% = 100 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 100,00 |

 Fin= 100 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района»***

 Целью подпрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района.

 Изменения в муниципальную программу вносились в связи с увеличением заработной платы по дорожной карте (по Указу Президента РФ), с созданием модельной библиотеки.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры  | % | 92 | 92 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 3 775 | 4 346 | 115,1 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 5 027 | 5 062 | 100,7 | Принимаем 100 % |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 74,2 | 74,5 | 100,4 | Принимаем 100 % |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,8 | 1,41 | 78,3 |  |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 100,0  |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 18 | 20 | 111,0 | Принимаем 100% |

 Cel = (1/8)\*(100+100+100+100+100+78,3+100+100)х100% = 97,3%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района» | 155 208 601,69 | 156 742 536,77 | 99,02 |
| Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | 92 947 687,42 | 94 481 622,50 | 98,38 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 62 260 914,27 | 62 260 914,27 | 100,0 |

 Fin= (1/3)\*(99,02+98,38+100) = 99,13 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97,3+99,13+100)/3х100%= 98,81%

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе***

 ***«Дзержинский район»***

 Целью муниципальной программы является:

 - популяризация туризма в Дзержинском районе, увеличение поступления налогов в бюджет Дзержинского района;

 - создание условий для эффективного развития туристской отрасли в Дзержинском районе;

 - развитие внутреннего и въездного туризма и созданию новых рабочих мест в Дзержинском районе;

 - повышения конкурентоспособности туристического рынка Дзержинского района.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Количество койко – мест в коллективных средствах размещения  | ед. | 518 | 664 | 128,2 | Принимаем 100 % |
| 2 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 9,2 | 9,6 | 104,3 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество объектов аграрного туризма | ед. | 87 | 84 | 96,6 |  |
| 4 | Объем туристического потока | тыс. чел. | 425 | 413,2 | 97,2  |  |
| 5 | Количество занятых в туриндустрии | тыс. чел. | 0,178 | 0,180 | 101,1 | Принимаем 100 % |

 Cel = (1/5)\*(100+100+96,6+97,2+100)х100% = 98,76%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе Дзержинский район | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,0 |

 Fin = 100 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (98,76+100+100)/3х100%= 99,6 %

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

 Целью программы является снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений в МР «Дзержинский район»; профилактика потребления наркотиков, а так же предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с ними; обеспечение активизации и повышения эффективности мер по противодействию распространения ВИЧ - инфекции среди уязвимых групп населения, молодежи Дзержинского района через координацию усилий всех заинтересованных служб и ведомств.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ - инфекций | чел. | 0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 2 | доля ВИЧ – инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | обязательное обследование на ВИЧ – инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск инфицирования | % | 100 | 86,0 | 86,0 |  |

 Cel = (1/3)\*(100+100+86)х100% = 95,3%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район» | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

 Fin= 100,0 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (95,3+99,4+100)/3х100% = 98,2 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда***

 ***здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»***

 Целью программы является увеличение численности населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения.

 Ведется активная работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, участию в районных спортивно-массовых мероприятиях.

 На территории Дзержинского района активно проходят мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На базе общеобразовательных организаций регулярно проходят акции, направленные на пропаганду комплекса ГТО, такие как: «Мы готовы к ГТО», «Займись спортом! Участвуй в ГТО», Фестиваль ГТО. Жители района всех возрастов успешно сдают нормативы комплекса ГТО на золотые, серебряные и бронзовые значки.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Доля жителей Дзержинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | % | 52,1 | 52,5 | 100,8 | Принимаем 100 % |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 83,3 | 83,5 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 52,0 | 55,0 | 105,8 | Принимаем 100 % |

 Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 50 009 208,92 | 50 009 752,00 | 100,0 |

 Fin = 100,0 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100,0%

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район»***

Программа предусматривает поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, финансовую помощь в решении жилищной проблемы.

Программа успешно реализуется на территории района. В 2023 году выдано 4 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. На оплату свидетельств о праве на получение социальной выплаты затрачено 100 % выделенных средств.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 4 | 100,0 |  |

 Cel = 100,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 4 356 683,10 | 4 356 683,10 | 100,0 |

 Fin= 100,0 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100,0%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100,0%

 В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Гражданско – патриотическое воспитание детей***

 ***и молодежи Дзержинского района»***

 Целью программы является создание условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания и обеспечение соответствия его содержания новым историческим реалиям.

 Средства были направлены на организацию и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности:

 - проведение районных конкурсов, викторин, деловых игр, конференций, акций с учащимися (воспитанниками);

 - издание печатных материалов патриотической направленности;

 - организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

 - проведение мероприятий, посвященных юбилейным историческим событиям России и Калужской области;

 - организация учебных сборов с юношами 10-х классов.

 В 2023 году дополнительно выделялись средства за счет федерального бюджета. Средства потрачены на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023 план | 2023факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | шт. | 338 | 338 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет | чел. | 5 132 | 5 132 | 100,0 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации | шт. | 65 | 65 | 100,0 |  |

 Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Гражданско – патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района» | 2 730 259,29 | 2 730 270,00 | 100,0 |

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100,0 %

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Дзержинском районе»***

 ***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»***

 Цель подпрограммы: обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования в Дзержинском районе за счет расширения и рационализации сети дошкольных образовательных организаций, развития их видового разнообразия; совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования.

 ***Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района»***

 Цель подпрограммы: создание системы выявления, развития, поддержки и сопровождения детей для развития и преумножения интеллектуального и творческого потенциала района.

 ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район»***

 Цель подпрограммы: создание комплекса социально-педагогических условий, способствующих разностороннему развитию творческой индивидуальности ребенка, гармонизации его отношений с окружающим миром.

 ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций***

***на территории МР «Дзержинский район»***

 Цель подпрограммы: своевременное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Дзержинского района на 2017-2021 годы; обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

 ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-диагностический, координационный методический центр Дзержинского района»***

 Цель подпрограммы: обеспечение поддержки деятельности образовательных учреждений в условиях реализации новой модели муниципальной методической службы, основанной на сетевом взаимодействии, ориентированной на развитие образования района и удовлетворяющей возросшим потребностям практики в научно-методическом, кадровом и информационном обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в образовательных учреждениях.

 ***Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»***

 Цель подпрограммы: формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН; материальное стимулирование работников образования района, достигших высоких показателей образовательной деятельности.

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся | % | 100,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 3 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет  | % | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 950 | 950 | 100,0 |  |
|  **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | %  | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

 Cel = (1/6)\*(100+99,0+100+100+100+100)х100% = 99,8%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 933 287 015,98 | 950 655 316,60 | 98,17 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 243 394 684,28 | 247 213 281,74 | 98,46 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района» | 326 000,00 | 350 000,00 | 93,14 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций на территории МР «Дзержинский район»» | 609 886 727,16 | 620 306 684,27 | 98,32 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район» | 15 185 925,00 | 15 110 091,79 | 99,50 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «Информационно – диагностический, координационный методический центр Дзержинского района» | 9 514 718,27 | 9 548 571,00 | 99,65 |
| Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» | 55 054 794,48 | 58 050 854,59 | 94,84 |

 Fin= (1/7)\*(98,17+98,46+93,14+98,32+99,50+99,65+94,84)х100% = 97,44 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100 %

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (99,8+97,44+100)/3х100% = 99,08 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан***

 ***Дзержинского района»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| **Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района»** |
| 1 | Доля граждан льготных категорий, проживающих в Дзержинском районе, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, от общего количества обратившихся за ними граждан данной категории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 6 | 5 | 83,0 |  |
| **Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»** |
| 1 | Увеличение доли информационных услуг доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  | чел. | 129 | 139 | 107,7 | Принимаем 100 % |
| 2 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста, а также инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации | чел. | 20 | 26 | 130,0 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»** |
| 1 | Увеличение доли численности граждан состоящих на учете в общественных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Улучшение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социально – бытовые услуги | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

 Cel = (1/6)\*(100+83+100+100+100+100)х100% = 97,2 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Программа «Социальная поддержка отдельных категорий гражданДзержинского района»  | 298 928 336,86 | 305 027 875,59 | 98,0 |
| Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района» | 298 397 595,23 | 304 431 875,59 | 98,02 |
| Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе» | 159 741,63 | 160 000,00 | 99,84 |
| Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе» | 371 000,00 | 436 000,00 | 85,09 |

 Fin= (1/4)\*(98,0+98,02+99,84+85,09) = 95,2 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97,2+95,2+100)/3х100% = 97,5%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности***

 ***в Дзержинском районе»***

 Цель Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на объектах социальной сферы.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Снижение потреблённых ТЭР | % | 3 | 3 | 100,0 |  |

 Cel = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 38 053 793,28 | 38 130 502,20 | 99,80 |

 Fin = 99,80%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 99,8%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,8+99,8)/3х100% = 99,8 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района»***

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района»***  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 97,0 | 97,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в проезжем состоянии к общей протяженности автомобильных дорог |  % | 33,0 | 37,9 | 92,3 |  |
| ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район»*** |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество ДТП, повлекших за собой гибель людей  | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |

 Cel=(1/6)\*(100+92,3+100+100+100+100)х100% = 98,7 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 182 716 324,23 | 183 002 354,86 | 99,84 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района» | 182 716 324,23 | 183 002 354,86 | 99,84 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район» | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |

 Fin = (1/3)\*(99,84+99,84+100) = 99,89%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (98,7+99,89+100)/3х100% = 99,53 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительного***

 ***комплекса Дзержинского района»***

 Целью данной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительногокомплекса Дзержинского района» | 39 551 518,74 | 41 540 810,36 | 95,21 |

 Fin = 39551518,74/41540810,36х100% = 95,21%

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

 В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование.

Mer = 100,0%

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (95,21+100)/2х100% = 97,6 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе»***

 Целью данной программы является оздоровление экологической обстановки на территории Дзержинского района.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | увеличение площади ликвидированных зон загрязнения и засорения несанкционированными свалками  | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 2 | увеличение площади рекультивированных участков после ликвидации свалок и захоронений ТКО | % | 30,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | количество очистных сооружений введенных в эксплуатацию, реконструированных или приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате проведённых по оздоровлению экологической обстановки мероприятий | % | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 5 | количество проводимых экологических акций на территории района и доля населения, принявшего в них участия | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

 Cel=(1/5)\*(100+0+0+90+100)х100%= 58,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 3 309 570,00 | 3 312 000,00 | 99,93 |

 Fin = 3309570,00/3312000,00х100% = 99,93%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (58,0+99,93+100)/3х100% = 86,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района***

 ***в каникулярное время»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |

 Cel=(1/3)\*(100+100+100)/3х100%= 100,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 3 854 122,61 | 3 871 388,00 | 99,55 |

 Fin = 99,55 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,55+100)/3х100% = 99,85 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района»***

 Целью данной программы является стабилизация уровня безработицы путем улучшения взаимодействия граждан, ищущих работу и работодателей.

 В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2022 году было трудоустроено 196 подростков, 21 несовершеннолетних граждан приняли участие в общественных работах.

 Уровень безработицы на 01.01.2024 года в Дзержинском районе составил 0,3 %. В 2023 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 484 человека. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 281 человек. Уровень трудоустроенных составил 58 %. Особое внимание уделялось работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Временно трудоустраивали школьников предприятия: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово; АО «Троицкая бумажная фабрика»; ООО «НПФ Этек ЛТД»; ДРСУ АО «Калугаавтодор»; ООО «Форбо Калуга»; ООО ПФ «Кондровский хлебокомбинат»; ООО Кондровский филиал ООО «ГеоПак»; ООО «Торговый дом Колос»; Администрация МР «Дзержинский район»; ООО «Праймтон»; ООО «Вектор плюс»; ООО «Калужский кабельный завод»; ГБУ ЦССВ «Берега»; ООО «Яргоркомплекс».

 Школьные трудовые бригады были созданы на базе школ: МКОУ «Жилетовская СОШ»;

МКОУ «Товарковская СОШ №2; МКОУ «Кондровская СОШ № 2»; МКОУ «Лев Толстовская СОШ»; МКОУ «Пятовская СОШ»; МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ №1».

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 73,5 | 58 | 78,9 |  |
| 2 | Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, к численности несовершеннолетних обратившихся в отчетном периоде | % | 99 | 99 | 100,0 |  |
| 3 | Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 3 | 3,1 | 103,3 | Принимаем 100 % |

 Cel = (1/3)\*(78,9+100+100)х100% = 93,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 499 046,91 | 500 00,00 | 99,81 |

 Fin=499046,91/500 000,0=99,81%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (93,0+99,81+100)/3х100% = 97,6 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

Целью данной программы является повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ и других товаропроизводителей.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 18 200 | 35 324 | 194,1 | Принимаем 100 % |
| 2 | Выручка от реализации товаров собственного производства | тыс. руб. | 1 900 | 3 236 | 170,3 | Принимаем 100 % |
| 3 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 3 100 | 1 602 | 51,7 |  |
| 4 | Численность работающих в потребительской кооперации | чел. | 20 | 21 | 105,0 | Принимаем 100 % |

 Cel=(1/4)\*(100+100+51,7+100)/4х100%= 87,9%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 499 999,94 | 500 000,00 | 100,0 |

 Fin=100,0%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (87,9+100+100)/3х100% = 96 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 ***Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района»***

 Муниципальная программа в 2023 году ответственным исполнителем не реализовывалась.

 В соответствии с протоколом от 31.01.2024 № 88 заседания Совета по целевым программам администрации Дзержинского района ответственным исполнителем муниципальной программы «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района Калужской области» назначен отдел мобилизационной подготовки администрации Дзержинского района.

***Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района»***

 Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно – целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвоздмездных поступлений) | % | не менее 90 % | 100,0% | 111,0 % | Принимаем 100,0% |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Дзержинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений |  | <=100 | 20 | 100,0 % |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета МР "Дзержинский район" к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений при утверждении бюджета |  | <=10 | 0 | 100,0 % | по итогам 2022 года сложился профицит бюджета.  |
| 4 | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района |  | >=80 | 89.2 | 100,0 % |  |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Дзержинский район» | % | 0 | 0 | 100,0 % |  |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+100+100)х100% = 100,0%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 91 161 568,37 | 91 548 773,0 | 99,58 |

 Fin=91161568,37/91548773,0х100% = 99,58%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,58+100)/3х100% = 99,86 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

 Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов, на основе градостроительного регулирования; обеспечение градостроительной документацией поселений; создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию государственной и муниципальной политики в сфере устойчивого пространственного развития территории Дзержинского района и входящих в ее состав муниципальных образований, с использованием региональной и местных систем обеспечения и поддержки градостроительной деятельности.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Обеспечение актуальности схемы территориального планирования путем корректировки (утверждена 1 схема) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | обеспечение актуальности генеральных планов путем корректировки(утверждено 14 ген. планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Обеспечение актуальности правил землепользования и застройки путем корректировки (утверждено 14 ПЗЗ) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в ЕГРН (всего 163 сельских населенных пунктов) | % | 100,0 | 86,0 | 86,0 | Полномочия переданы поселениям |
| 5 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований для внесения сведений в ЕГРН (всего 610 зон) | % | 100,0 | 72,0 | 72,0 | Полномочия переданы поселениям |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+86+72)х100% = 91,6 %

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 532 681,92 | 588 832,50 | 90,46 |

 Fin=532681,92/588832,50х100% = 90,46%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (91,6+90,46+100)/3х100% = 94,02%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

 Целью программы является снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | Процент выполнения | Примечание |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | в % к уровню 2022 года | 4 | + 18,3 | 45,7 | Произошло снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улицах), по линии МОП – снижение преступлений, также снижение количества бытовых преступлений, но имеется рост тяжких и особо тяжких преступлений за счет мошенничества |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | в % к уровню 2022 года | 3,5 | - 10,7 | 100,0 |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с их участием | в % к уровню 2022 года | 3,0 | + 11,1 | 37,0 |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | в % к уровню 2022 года | 3,0 | - 23,3 | 100,0 |

Cel = (1/4)\*(45,0+100,0+37,0+100,0)х100% = 70,5%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |

 Fin=100%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (70,5+100+100)/3х100% = 90,2 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

 **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципальных программ МР «Дзержинский район» в 2023 году**

Оценка эффективности 27 муниципальных программ МР «Дзержинский район» производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Дзержинский район», утвержденной постановлением администрации Дзержинского района от 14.08.2013 № 1931 на основании:

 - степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы. В случае, если показатели оценки превышали 100 %, принималось значение равное 100 %;

 - степени реализации контрольных событий.

 В рамках принятой градации эффективность реализации муниципальной программы определяется как:

 - высокая - 95% и более;

 - удовлетворительная – от 80 % до 95%;

 - неудовлетворительная - менее 80% уровней эффективности.

 Высокий уровень эффективности отмечен **в 18 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района» | 100,0 % |
| 2. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100,0 % |
| 3. Отдел спорта администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 100,0 % |
| 4. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район»» | 100,0 % |
| 5. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 99,86 % |
| 6. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 99,85 % |
| 7. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 99,80 % |
| 8. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 99,60% |
| 9. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 99,53 % |
| 10. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 99,45 % |
| 11. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Развитие образования в Дзержинском районе» | 99,08 % |
| 12. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района»  | 98,81 % |
| 13. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 98,20 % |
| 14. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 97,60 % |
| 15. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 97,60 % |
| 16. Отдел социальной защиты населения администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дзержинского района» | 97,50 % |
| 17. Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 96,30 % |
| 18. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»  |  96,0 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 8 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дзержинского района | «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 94,02 % |
| 2. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 90,25 % |
| 3. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 90,20 % |
| 4. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 88,56 % |
| 5. Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Дзержинского района | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район» | 88,23 % |
| 6. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 87,0 % |
| 7. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 86,0 % |
| 8. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 84,83 % |

Неудовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 1 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 0 % |