РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно – распорядительного органа)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«посёлок Пятовский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» ноября 2017 г.                         пос. Пятовский                                        № 105

Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда в городском поселении «поселок Пятовский»» с 2018 по 2022 год

С целью создания в городском поселении «поселок Пятовский» доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности и условий для интеграции их в общество

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда в городском поселении «поселок Пятовский»» с 2018 по 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте администрации http://www.admkondrovo.ru.

Глава администрации

МОГП «посёлок Пятовский»                                                                           А. А. Шипов

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

городского поселения

«поселок Пятовский»

№105 от 24.11.2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ПЯТОВСКИЙ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ПОСЕЛОК ПЯТОВСИЙ» НА 2018-2020 ГОДЫ»

- п. Пятовский 2017г.

- ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселении «поселок Пятовский» на 2018-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «поселок Пятовский» |
| Основные исполнители Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «поселок Пятовский» |
| Цели Программы | 1. Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам связи и информации, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, возможности равного участия в жизни общества. 2. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Задачи Программы | 1. Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта. 2. Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. 3. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов. |
| Сроки и этапы реализации Программы и ее подпрограммы | Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы в один этап. |
| Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы | Объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 30000 рублей, в том числе: 2018 год –10000 руб.; 2019 год – 10000 руб.; 2020 год – 10000 руб. Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: 1) оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы; 2) повысить уровень социальной адаптации и интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе; 3) создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, повышение уровня их жизни, проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду является составной частью государственной социальной политики.

Основными целями долгосрочной целевой программы "Доступная среда" является формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам связи и информации, повышение доступности и качества реабилитационных услуг.

В течение всего периода выполнения Программы будут реализовываться меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов. Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества.

Раздел 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями долгосрочной целевой программы "Доступная среда" является формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам связи и информации, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, возможности равного участия в жизни общества, а также формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:

1) проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта;
2) развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта;
3) развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов.

Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы. Реализация Программы будет осуществляться в один этап.

Раздел 3. Система мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, направленных на формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в регионе; обеспечение условий, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества; обеспечение благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 1.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 30000 рублей, в том числе:
 
2018 год –10000 руб.;

2019 год – 10000 руб.;

2020 год – 10000 руб..

Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и при наличии дополнительных ассигнований на реализацию Программы.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее реализации

Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и правовые меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации, условия ее досрочного прекращения.

Координацию выполнения мероприятий Программы,  контроль за реализацией Программы осуществляет глава Администрации Гигантовского  сельского поселения.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
1) оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

2) повысить уровень социальной адаптации и интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе;

3) создание условий для беспрепятственного доступа  инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.

Приложение  № 1

к муниципальной программе муниципального

образования городское поселение

«поселок Пятовский» «Доступная среда в городском поселении «поселок Пятовский»

на 2014-2018 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п//п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования (в тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга по определению потребности инвалидов в мерах по обеспечению доступности среды жизнедеятельности | постоянно |  |  |  |  |  |  | ОСЗН, местная организация ВОИ, Администрация МО ГП «поселок Пятовский |  |

| 2 | Предоставление инвалидам реабилитационных услуг и средств посредством формирования и сопровождения межведомственного банка данных нуждающихся в реабилитационной помощи (социальной, медицинской, профессиональной и т.д.), а также в специальных условиях жизнедеятельности. | постоянно |  |  |  | ОСЗН, ЦРБ, Администрация МО ГП «поселок Пятовский» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение мероприятий по составлению интерактивной карты доступности объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | постоянно |  |  |  | ОСЗН, администрация муниципального образования, заинтересованные организации, учреждения и предприятия. |
| 4 | Обустройство доступности объектов социальной инфраструктуры: Установка пандусов у магазинов, ДК, ФАП Устройство тратуаров |  | 5 | 5 | 5 | Руководители объектов |

| II. Медицинская и социальная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Регулярное медицинское обследование инвалидов вследствие исполнения служебных обязанностей, инвалидов от общего заболевания, профессионального заболевания и трудового увечья, инвалидов с детства, детей- инвалидов с последующим диспансерным наблюдением, при необходимости – курсом лечения в стационаре. Оформление необходимых документов для разработки индивидуальных программ реабилитации. Реализация индивидуальных программ реабилитации. | ежегодно |  |  |  | МБУЗ «ЦРБ», ОСЗН, ГБУ «Центр занятости населения Дзержинского района». |  |
| 6 | Осуществление медицинского и социального патронажа инвалидов 1, 2,3 групп, детей - инвалидов. | ежегодно |  |  |  | МБУЗ «ЦГБ», |  |

| 7 | Выделение материальной помощи инвалидам, родителям, воспитывающим детей – инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | в пределах ассигнований, местный бюджет | в пределах ассигнований, местный бюджет | в пределах ассигнований, местный бюджет | ГБУ «КЦСОН» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Профессиональная реабилитация |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий по профессиональному обучению и профессиональной ориентации инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда | весь период |  |  |  | ГБУ «Центр занятости населения Дзержинского района» |
| 9 | Организация специализированных ярмарок вакансий для повышения эффективности работы по рациональному трудоустройству инвалидов. | по отдельному плану |  |  |  | ГБУ «Центр занятости населения Дзержинского района» |
| 10 | Проведение информационной работы среди инвалидов о положении на рынке труда, услугах, оказываемых центром занятости населения | весь период |  |  |  | ГБУ «Центр занятости населения Дзержинского района» |

| IY. Мероприятия волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Участие волонтеров в организации и проведении культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов и членов их семей | ежегодно по отдельному плану |  |  |  | Администрация МО ГП «поселок Пятовский» |
| 12 | Организация поздравлений с юбилеями на дому одиноких маломобильных инвалидов и пожилых людей | ежегодно | 5 | 5 | 5 | Администрация МО ГП «поселок Пятовский» |
| 13 | Поздравление на дому детей – инвалидов в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, акция «Помоги ребенку» с вручением подарков | ежегодно по отдельному плану |  |  |  | Администрация МО ГП «поселок Пятовский» |
|  | Всего по программе: |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Из них: муниципальный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |