УТВЕРЖДЕНО

решением Сельской Думы

муниципального образования

сельского поселения « Село  Дворцы»

от  10.03.2016 г  №  40

П Р О Г Р А М М А

противодействия  распространению наркомании, проявлениям экстремизма и

терроризма

на территории  муниципального образования

сельское поселение

«Село   Дворцы»

На 2016-2020 гг. и плановый период до 2025 года.

1. Общие положения

Правовую основу программы противодействия распространению наркомании, проявлениям экстремизма и терроризма на территории  муниципального образования сельского поселения «Село Дворцы » (далее - Программа) составляет Конституция Россий-ской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, Федеральные Законы, Уголо-вный Кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях, иные федеральные и региональные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселения.

- Цель программы

Обеспечение безопасности граждан проживающих на территории муниципального образования.

3.   Задачи программы

-  снижение уровня преступности на территории  сельского поселения;

-   воссоздание  системы  социальной   профилактики   правонарушений,   направленной   на активизацию    борьбы    с    пьянством,    алкоголизмом,    наркоманией,    преступ-ностью, безнадзорностью среди несовершеннолетних; реабилитацию лиц, освободивших-ся из мест лишения свободы;

-  совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;

-  вовлечение в работу по предупреждению правонарушений коллективы предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, общественных организаций;

- повышение   активности   при   рассмотрении   заявлений   и   обращений   по   вопросам правонарушений;

-   данные работы но предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах;

- выявление    и    устранение    причин    и    условий,    способствующих    совершению правонарушений и преступлений.

4.   Субъекты профилактики правонарушений

- Сельская Дума сельского поселения

- администрация поселения

- территориальные органы органов исполнительной власти,

- предприятия, организации, учреждения всех форм собственности;

-  политические партии и объединения, общественные организации, фонды и объединения

- отдельные жители поселения.

5. Основные функции субъектов профилактики правонарушений.

Работа строится в рамках компетенции субъектов профилактики правонарушений

- определение целей и задач по профилактики правонарушений,

-  планирование работ по профилактики правонарушений;

-  подготовка и принятие нормативно-правовых актов;

- разработка и принятие и реализации программы в сфере профилактики правонарушений; -непосредственная работа по осуществлению профилактической работы;

-  материальное, финансовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

- организация обмена опытом по профилактике правонарушений

Органы местного самоуправления сельского поселения (Сельская Дума, администра-ция сельского поселения) обязаны поддерживать и поощрять деятельность предприятий, организаций, учреждений по возрождению традиционных и созданию новых общественных направлений в области предупреждения правонарушений,  стимулируют создание системы общественных объединений, создаваемых на добровольной основе

6.   Заказчики.

Сельская       Дума       сельского       поселения,       Администрация       (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения.

7.   Исполнители.

-Органы местного самоуправления поселения

-Органы внутренних дел

-Органы прокуратуры

-Органы социальной защиты

-Органы образования, культуры, спорта

-Органы занятости населения

-Органы уголовно-исполнительной системы

- Средства массовой информации

-Общественные организации.

8.   Источники финансирования.

- бюджет муниципального образования сельского поселения

-  внебюджетные средства

- пожертвования граждан, общественные организации.

9.   Ожидаемые результаты.

-  привлечение к организации профилактики правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций, политических партий и объединений.

- уменьшить число совершаемых правонарушений и преступлений;

- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий;

-  не допускать возможности нарушения паспортно-визового режима;

-  снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и

психотропных веществ;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

10. Сроки реализации программы.

2016-2020 годы и плановый период до 2025 года.

ОСНОВНЫЕ       МЕРОПРИЯТИЯ.

____________________________________________________________________________________

№ п/п                 Мероприятия                                        Исполнители               Срок исполнения                 Источник

финансирования

_______________________________________________________________________________________________________

1                                     2                                                     3                                       4                                        5

_____________________________________________________________________________________________

1.   Организационные мероприятия

1.1.   Создать рабочую группу МО сельского        Администрация             В течении месяца

поселения «Село Дворцы» для координа-   сельского поселения,       с даты принятия

ции выполнения мероприятий .                    Сельская Дума                  программы

1.2.    Осуществлять корректировку программ-    Администрация

мы противодействия распространению         сельского поселения,     По мере необходимости

наркомании, проявлениям экстремизма и      Сельская Дума

терроризма  в свете принимаемых решений

вышестоящими органами.

_____________________________________________________________________________________________

2.   Нормативно правовое обеспечение

профилактики правонарушений.

2.1.  Инициировать        принятие        норма-          Администрация

тивно-правовых актов сельского поселения     сельского поселения,      Постоянно

«Село Дворцы»    в    области    профилак-       Сельская Дума

тики правонарушении

2.2.«Об участии населения в охране обществе-

нного порядка и охране окружающей среды»     Сельская Дума                В течении месяца

с даты принятия

Программы

2.3. «О деятельности   муниципальных                      Сельская Дума               В течении двух

формирований охраны общественного порядка»                                               месяцев с даты

принятия Программы

2.4. «О  типовом  положении  совета                           Сельская Дума              2-й квартал 2016  г

профилактики»

2.5. «О  системе защиты    прав                                     Сельская Дума,

несовершеннолетних,  профилактики                          Администрация

безнадзорности и правонарушений»                           сельского поселения          В течении  2016 года

2.5.«Об  ответственности родителей                            Сельская Дума,                 1-й квартал 2016  г.

за воспитание детей»                                                    Администрация

сельского поселения

3. Рабога по профилактике

правонарушений

3.1.Провести мониторинг досуга населения                Дворцовская МУК ООШ,     1-й квартал 2016  года

и на его основе обеспечить создание                      СДК с.Дворцы,

клубных формирований, спортивных сек-             сельская библиотека

ций, кружков.

3.2. Организовать привлечение управляющих            Администрация                    1-й квартал 2016 г

компаний, домовые комитеты к проведению            сельского поселения

мероприятий  по  предупреждению

правонарушений в занимаемых жилых

помещениях.

3.3. Обеспечить участие общественности в                  Сельская Дума                            2016-2025 гг.

деятельности  формирований правоохрани-               Администрация

тельной направленности ДНД, администра-              сельского поселения,

тивной комиссии, комиссии по делам несо-              работники милиции

вершеннолетних и защите их прав, активи-

зировать работу внештатных сотрудников

милиции

3.4. Активизировать работу по изучению                      Директор Дворцовской                      Постоянно

уголовного и административного зако-                  МУК ООШ

нодательства, правил дорожного движения

3.5.  Организовать проведение мероприятий                Директор ДК                                       Постоянно по

с несовершеннолетними, состоящими на                 Директор Дворцовской                     планам

учете в правоохранительных органах                       МУК ООШ,

(праздники, спортивные мероприятия и т.д.)           зав. сельской библиртекой

в каникулярное время.

3.6. Создать на  базе сельской  библиотеки                  Зав.сельской библиотекой               Постоянно

информационный центр по проблемам дет-

ства и юношества.

3.7. Организовать информирование граждан                  Органы местного самоуп-

о действиях при угрозе возникновения                    равления поселения и района,        Постоянно

террористических актов в местах массо-                  территориальные органы

вого  пребывания людей                                             федеральные органы

4. Профилактика правонарушений,

связанных с террористическими актами

4.1.   Обеспечить техническое укрепление                       МУП « Льва-Толстовское               Постоянно

чердаков и подвалов (запорные устройства               ЖКХ» по договору

металлические двери). Установка решеток

на окнах подвальных помещений.

4.2.  Обеспечить выполнение Постановления                   Начальник ГИБДД                         Постоянно

Главы Дзержинского района « О запрещении              участковый уполномо-                по планам

стоянки автомобилей массой более 3,5 т в жилом        ченный согласно совместного

секторе поселка»                                                             плана работы с администрацией

4.3.  Провести обследование зданий и территорий           Директора, руководители              Постоянно

учреждений образования, культуры по вопросу          учреждений                                   по планам

их состояния.

Проверить порядок хранения имущества, вещей,

обеспечить охрану.

Организовать с учащимися беседы  в рамках об-

щественной безопасности и защиты населения от

проявления терроризма.

4.4.  Усилить контроль за установлением лиц,                     Администрация СП,                   Постоянно

находящихся на территории поселения без                  участковый уполномочен-           по планам

регистрации по месту жительства, либо по                   ный по планам

месту пребывания.

4.5.    Проводить   инвентаризацию   бесхозно-                   Участковый уполномочен-          Постоянно

го автотранспорта, длительное  время    на-                      ный по планам	по планам

ходящегося   близ  жилых и административ-

ных зданий.

4.6.   Обеспечить    надежную    охрану    объектов             Руководители объектов                Постоянно

жизнеобеспечения и особо важных объектов,                     жизнеобеспечения                        по планам

расположенных на территории поселения.                         ( ООО «Льва-Толстовский водока-

Иметь инструкции действий при возникновении ЧС.         Нал», МУП « Льва-Толстовс-

кое ЖКХ») по планам

- Профилактика правонарушений,

связанных с незаконным оборотом

наркотиков.

5.1   Разработать систему  мониторинга                                 Органы образования ,                   Постоянно

наркоситуации      в   Дворцовской СОШ                              Директор МУК ООШ                    по планам

5.2.Проведения акции «Мы против наркотиков»                  Директора ДК,МУК ООШ,            Ежегодно

«Скажи жизни ДА!»                                                                библиотека.                                  по плану

- Профилактика правонарушений среди

лиц, освободившихся из мест лишения

свободы, имеющих условную судимость,

отбывающих наказание в виде исправи-

тельных работ по месту   жительства.

6.1.Принять решение о предприятии, где могут          Администрация                              Ежегодно

граждане отбывать наказание в виде  испра-          сельского поселения

вительных работ.

  - Обеспечить своевременное информирова-             Органы  уголовно-                        Постоянно

ние органов местного самоуправления о лицах,     исполнительной

освободившихся  из мест лишения свободы.           системы

7. Профилактика правонарушений

на административных участках

7.1   Отчеты участковых уполномоченных,                    Органы местного                         Ежегодно

представителей органов местного само-                 самоуправления,                             по планам

управления перед населением.                                         РОВД

8. Информационно-методическое

обеспечение профилактики

правонарушений.

8.1. Создать  банк данных о несовершенн-                     Социальный педагог

летних, в  возрасте от 7 до 18  лет,                              Дворцовской МУК ООШ                2-й квартал 2016  г

не посещающих или  систематически                                                                         постоянная коррек

пропускающих занятия в  образовательных                                                                тировка данных

учреждениях  без  уважительных причин.

8.2. Создать базу данных о детях, нуждаю-                      Социальный педагог               2-й квартал  текущего года

щихся в  социальной помощи и медико-                      МУК ООШ                                   1 раз в год

психологической | поддержке.

8.3. Создать условия для обеспеченности                     Руководители СОШ                   По мере необходимости

занятости  подростков   путем  органи-

зации      лагерей, трудоустройства

учащихся     в    каникулярное  время.

8.4.Разработать комплекс мероприятий по                   Руководители МУК ООШ                     Ежемесячно

организации досуговой деятельности

среди   учапшхся щколы.

8.5.  Принять план мероприятий    по  ра-                     Руководители МУК ООШ,                    Ежемесячно

боте    с родителями в  целях  профилактики          инспектор ПДН

правонарушений  среди подростков.

8.6. Организовать на базе  Дворцовской                        Руководители МУК ООШ,                    Ежемесячно

школы правовой всеобуч для учащихся.                 инспектор ПДН, участ-

ковый уполномоченный

8.7. Представить    в    виде    приложения                     Директор Дворцовской                           Постоянно

к   данной   программе    планы    работы                  МУК ООШ, директор ДК,

по    профилактике правонарушений                         зав библиотекой

среди      подростков,  план мероприятий

по работе с молодежью.