Приложение № 1

к Договору № 01-03-120п-2016.11/26

от « 28»    марта____ 2017 г.

о предоставлении денежных

средств (гранта)

- ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Фарватер»

1.1.  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Муниципальный район «Дзержинский район» |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной |
| Задачи Проекта | 1. Организация межведомственного социально-правового и социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 2. Повышение эффективности мер по реабилитации и социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Создание мобильной социальной службы; 3. Создание служб школьной медиации в 22 образовательных учреждениях Дзержинского района; 4. Содействие формированию у родителей подростков, находящихся в конфликте с законом, ценностей семьи, ребенка, ответственного отношения к семье и родительству; 5. Развитие волонтерского движения и включение несовершеннолетних целевой группы в его работу с целью повышения уровня ответственности, развития конструктивных коммуникативных навыков; 5. Распространение положительного опыта реализации мероприятий проекта в рамках проведения научно-практической зональной конференции, а также тиражирования методических материалов с описанием результатов проекта |
| Целевая группа Проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета |
| Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта | - число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь: 69 человека; - общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта: 4 700 человек; - общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта: 14 100 человек; - число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта: 100 человек; - число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта: 15 человек; число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта: 189 человек |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. |
| Территория реализации Проекта | Муниципальный район «Дзержинский район» |
| Исполнители мероприятий Проекта | - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района «Дзержинский район»; - Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» (ГБУ КО СРЦН «Радуга»); - Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» (ГБУ КО ЦСПСД «Родник»); - районный краеведческий музей; - центр занятости населения |
| Объем финансирования Проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего), – 7 974 114 рублей, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 1 139 520 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, - 6 134 594 рубля; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 700 000 рублей |

1.2.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка региональной модельной программы социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом | апрель-сентябрь | - | - | - | Разработана региональная модельная программа социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом, с целью последующей трансляции опыта среди других муниципальных образований | ГБУ КО СРЦН «Радуга», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Региональная модельная программа социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом |
| 2. | Создание модели и внедрение механизма межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних | апрель-сентябрь | - | - | - | Создана модель межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних в целях согласованности, преемственности мероприятий по организации деятельности с несовершеннолетними, находящимся в конфликте с законом | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Порядок межведомственного взаимодействия социального сопровождения несовершеннолетних |
| 3. | Создание и организация деятельности рабочей группы (координационного совета) | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение заседаний рабочей группы (12 специалистов) 1 раз в месяц. Проведение семинаров, совещаний по актуальным (текущим) вопросам реализации мероприятий проекта. Координация выполнения мероприятий рабочей группой в рамках проекта; осуществление контроля за эффективным и целевым использованием денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий; разработка предложений по внедрению в практику результатов проектной деятельности. Организация межведомственного взаимодействия с: - органами и учреждениями здравоохранения, - администрациями поселений, - УФСИН, - учреждениями культуры и спорта, - ОСЗН, - отделом по охране прав детства, - НКО, волонтерскими организациями и движениями, - образовательными учреждениями, - МО МВД России «Дзержинский», - КДН и ЗП, - учреждениями социального обслуживания семьи и детей, - центром временной изоляции несовершеннолетних, - центром занятости населения. Заключение соглашений о социальном партнерстве по вопросам организации социальной помощи несовершеннолетним, находящихся в конфликте с законом. Обмен опытом, отработка механизма межведомственного и межотраслевого взаимодействия | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Постановление (приказ) о создании рабочей группы; соглашения о межведомственном взаимодействии; протоколы заседаний |
| 4. | Формирование целевой группы проекта | апрель-сентябрь | - | - | - | Сформирована целевая группа из 69 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического учета | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Список несовершеннолетних |
| 5. | Создание и сопровождение страницы Проекта на сайте администрации МР «Дзержинский район» , сайте ГБУ КО СРЦН «Радуга» | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | С целью организации коммуникации сторон, участвующих в реализации проекта, взаимодействия организаций-исполнителей в ходе проведения мероприятий проекта, создания благоприятной среды общения и взаимодействия детей целевой группы, других участников мероприятий проекта, участия заинтересованных лиц (родителей, специалистов, представителей некоммерческого сектора, добровольцев и других) в различных мероприятиях, опросах, голосованиях; установления обратной связи, независимой оценки качества предоставляемых услуг и социальной помощи и формирования среды профессионального общения специалистов создана страница «Фарватер» на сайте администрации МР «Дзержинский район» и ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район»; ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Отчет о посещаемости страницы, копии размещенных методических материалов |
| 6. | Организация и проведение психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | На базе образовательных учреждений Дзержинского района и учреждений социального обслуживания семьи и детей будут проведены занятия (тренинги, консультации, ролевые и правовые игры и т.д.) по психологическому и педагогическому сопровождению 69 несовершеннолетних целевой группы, находящихся в конфликте с законом (по 2 занятия в месяц). В рамках занятий проведена работа по оказанию помощи в социальной адаптации несовершеннолетних, психолого-педагогическая коррекция поведенческих расстройств, стабилизация личности ребенка, помощь в профессиональной ориентации, коррекция девиантного и деликвентного поведения детей и подростков, снижение уровня дезадаптированности детей и подростков. Проведено 36 занятий по психолого-педагогическому сопровождению для 69 несовершеннолетних в целях снижения количества правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, способствования их социальной адаптации к новым условиям жизни | ГБУ КО СРЦН «Радуга», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», ГБУ КО ЦСПСД «Родник» | Списки участников; план занятий; аналитический отчет специалистов |
| 7. | Создание и деятельность мобильной социальной службы | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Ноябрь – создание мобильной социальной службы на базе ГБУ КО СРЦН «Радуга» и ГБУ КО ЦСПСД «Родник» Службой будут осуществляться: - экстренное реагирование на изменение социальной ситуации в семье, - экстренные выезды с направлением несовершеннолетних в лечебно – профилактические учреждения; - участие в профилактических рейдах совместно с органами системы профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних (ежемесячно); - экстренные выезды с зачислением несовершеннолетних в социально – реабилитационный центр; - экстренные выезды с передачей несовершеннолетних в другие учреждения системы профилактики безнадзорности; - экстренные выезды с передачей несовершеннолетних законным представителям; - экстренные выезды для оказания срочной социальной помощи несовершеннолетним. Планируется оказать помощь около 1000 несовершеннолетним (69 несовершеннолетним целевой группы Проекта, а также детям из числа их социального окружения) | ГБУ КО СРЦН «Радуга», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», ГБУ КО ЦСПСД «Родник» | Положение о мобильной социальной службе; список несовершеннолетних/семей, к которым осуществлялись выезды; Отчет о работе Службы |
| 8. | Создание и работа «Правового клуба» для детей и подростков | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | В рамках «Правового клуба» будет проведено 12 занятий (1 раз в месяц) для 69 несовершеннолетних целевой группы и их родителей в целях развития когнитивно-личностных ресурсов семей с детьми, находящихся в конфликте с законом, и профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Темы занятий: - «Насколько мы ответственные? » - «Права ребёнка» - «Полезные и бесполезные правила моего ребёнка» - «Семья – это то, что рядом с тобою всегда» - «Много ли в семье обязанностей у её членов?» - «Предотвращение конфликтов в семье» - «Семья глазами ребёнка» - «Загляните в семейный альбом» - «Насколько мы терпимы друг к другу? » - «Семейная идиллия – совместные усилия» - «Друзья детей – друзья дома или враги» - «Мы выбираем, нас выбирают». Форма проведения занятия – интерактивная, предполагающая проведение тренингов, обсуждения видео- и аудиоматериалов, беседы с элементами дискуссии | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник». | Списки несовершеннолетних и их родителей -участников «Правового клуба»; программа занятий; отзывы родителей |
| 9. | Создание на базе образовательных учреждений «Школьной службы примирения» | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | На базах 22 школ района будут созданы «Школьные службы примирения». Способам решения конфликтных ситуаций за «столом переговоров» в стенах образовательного учреждения будут обучены 200 несовершеннолетних (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения). Темы занятий: «Коммуникация»: • Задание «Будь внимателен» • Задание «Длинный-короткий» • Задание «Послушай и повтори» • Задание «Вольный перевод» • Задание «Хитрый шифр «Управление эмоциями»: • Задание «Что мы чувствуем и почему?» Задание• «Комплимент»: • Задание «Признание в любви» • Задание «Плохо-хорошо» «Как разобраться в конфликтной ситуации?»: • Конфликты между родителями и детьми. • Конфликты между педагогом и учеником. • Конфликты между учеником и группой учащихся того же класса. • Конфликты между двумя. «Как эффективно перевести переговоры?» • Теоретические аспекты. • Задание «Громче!» • Задание «Одно из двух» • Задание на обработку техники перефразирования. Закрепление | Образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Положение о школьной службе примирения; журнал учета лиц, обратившихся в школьную службу примирения |
| 10. | Организация и проведение тематических встреч родителей с представителями правоохранительных органов | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение 4 профилактических занятий с родителями по вопросам надлежащего исполнения родительских обязанностей. Планируемое количество вовлеченных родителей/законных представителей – 2000 человек | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», ОМВД России по Дзержинскому району, образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ» | Планы тематических встреч, список участников |
| 11. | Организация и проведение обучения и консультирования родителей | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение социально – педагогического консультирования 2000 родителей по вопросам педагогического контроля детей «группы риска» (осуществляется по мере необходимости). Консультирование осуществляется специалистами ГБУ КО СРЦН «Радуга» и ГБУ КО ЦСПСД «Родник»: педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе. Июль 2018года методическое пособие «Фарватер». тираж 100экз. | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ» | Список родителей; программа обучения/консультирования; 2 экз. информационно-методического пособия |
| 12. | Реализация программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в рамках лагерной смены | - | - | - | июль-сентябрь | Проведение лагерной смены для 30 несовершеннолетних в целях обеспечения внеурочной и летней занятости учащихся и привлечения несовершеннолетних к участию в социально – значимых мероприятиях. В течение лагерной смены запланировано 12 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений: 1. Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений». 2. Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка». 3. Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?». 4. Диспут-беседа. «Самовольные уходы. Преступления и правонарушения». 5. Конкурс правоведения «Дорога полна приключений, опасностей, важных решений». 6. Диспут. «Профилактика табакокурения» 7. Диспут «Профилактика наркозависимости». 8. Литературно – правовой конкурс «Всем ребятам без сомнения очень нужно изучать, этот кодекс поведения, чтоб его не нарушать». 9. Круглый стол с участием представителей ПДН и КДН «Ответственность подростков». 10. Круглый стол с участием представителей ГНК «Скажи наркотикам нет!». 11. Коммуникативная игра, беседа, практикум «День здоровья» 12. Мини-викторина «Что ты знаешь о паспорте» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Списки несовершеннолетних-участников лагерной смены; программа мероприятий |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная цель: ознакомление с историей родного края. | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение 10 однодневных походов по культурно – историческим местам Дзержинского района для 300 несовершеннолетних (целевой группы проекта и их социального окружения) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Списки несовершеннолетних |
| 14. | Организация и проведение занятий по профориентации «Наше будущее – в наших руках!» | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Для 69 несовершеннолетних целевой группы будут проведены: - 9 занятий по профориентации с привлечением волонтерских организаций, встречи с успешными людьми; - 9 экскурсий на предприятия и учебные заведения Дзержинского района и Калужской области, - 4 экскурсии «Православные святые» по святым местам Калужской и Московской области, - экскурсия в Детскую колонию; - цикл лекций об истории и основах православной культуры совместно с служителями церкви, психиатром, сотрудниками УФСИН, Госнаркоконтроля; - диагностическое обследование детей по профориентации педагогом-психологом. Мероприятиями планируется охватить 1500 несовершеннолетних, в том числе 69 несовершеннолетних целевой группы | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Приказы о проведении мероприятий, планы занятий, лекций; список участников |
| 15. | Организация районного конкурса – смотра номеров художественной самодеятельности по профилактике вредных привычек среди учащихся образовательных учреждений | - | - | - | июль-сентябрь | Проведение районного конкурса-смотра для 69 несовершеннолетних целевой группы в целях формирования навыков здорового образа жизни, развития культуры питания, гигиены и здоровья. В конкурсе-смотре планируется задействовать также 1000 несовершеннолетних из социального окружения детей целевой группы Проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств», Детский дом культуры, Городской дом культуры | Фото- и видео материалы конкурса |
| 16. | Создание и деятельность клуба творчества для подростков «Бригантина» | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | В январе 2018 года на базе Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» будет создан клуб творчества для подростков «Бригантина». Участие в деятельности клуба способствует развитию творческих способностей несовершеннолетних, организации их культурного досуга, вовлечению в общественную жизнь. Занятия планируется проводить 1 раз в месяц для 30 несовершеннолетних. Темы занятий: - Письмо по кругу. - Сочинить внутренний монолог вещи или животного. - Игра «Вступительный экзамен в театральный институт». - Составление письма по кругу. - Интерактивная игра «В жизни всегда есть место творчеству?!». - Есть ли край у неба? Стихи В. Романенкова. - Игра «Сильное звено». - Инсценирование сказки. - Написании «эссе». - Игра –драматизация. - Проба пера. - Литературный аукцион. - Встреча с местными поэтами. - Миниатюры. Планируемое количество несовершеннолетних, охваченных мероприятием – 1000 человек (социальное окружение несовершеннолетних целевой группы) | ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Приказ о создании клуба, Положение о клубе, списки несовершеннолетних - участников клуба «Бригантина» |
| 17. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | Трудоустройство 55 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, при взаимодействии с районным Центром занятости населения. Примерный список предприятий: 1. «Геоком» 2. «Отделения связи» 3. Бумажные фабрики: Троицкая и Полотняно-заводская. 4. Швейное производство. 5. ЖКХ. 6. Образовательные учреждения | Центр занятости населения; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Списки несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярное время |
| 18. | Организация и проведение единых дней информационной безопасности для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | 4 единых дня информационной безопасности (1 раз в квартал). Формы проведения: - лекции, - диспуты, - конкурсы рисунков, плакатов, - интерактивные игры. Мероприятия направлены на правовое просвещение несовершеннолетних по вопросам пожарной, гражданской, информационной антитеррористической и иной безопасности. Участие не менее 2000 несовершеннолетних (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ» | Списки несовершеннолетних – участников дней информационной безопасности |
| 19. | Реализация программ социальной реабилитации для подростков: - программа «Точка опоры», - программа «Компьютерный мир», - программа «Будь здоров». | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведены занятия по программам социальной реабилитации для 100 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их ближайшего социального окружения. В рамках развивающей программы «Компьютерный мир» запланировано проведение 96 занятий в год, в рамках программы «Будь здоров!», направленной на сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, запланировано 96 занятий В рамках развивающей программы «Точка опоры» запланировано проведение 96 занятий в год, | ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Списки несовершеннолетних-участников программ; план занятий |
| 20. | Создание дистанционной школы правового просвещения детей и подростков «Правовед» на базе образовательных учреждений Дзержинского района | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | На базах 22 скольких образовательных учреждений района будет создана дистанционная школа «Правовед». В рамках программы «Правовед» будет проведено 20 занятий по правовому просвещению несовершеннолетних (600 человек, включая 69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | Образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ» | Списки несовершеннолетних-участников дистанционной школы «Правовед»; план занятий |
| 21. | Организация и проведение информационно-просветительских семинаров для родителей «Здоровый ребенок – здоровое будущее» с участием межведомственной рабочей группы | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведено 5 семинаров по психолого-педагогическому, правовому просвещению 2000 родителей/законных представителей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и родителей/законных представителей несовершеннолетних из социального окружения | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ». | Методические материалы семинаров, списки родителей/законных представителей несовершеннолетних; план семинаров |
| 22. | Обучение волонтеров способам и приемам общения и взаимодействия с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | - | - | На базе учреждений-соисполнителей Проекта планируется обучение 50 волонтеров (студентов ГКПУ им. К.Э.Циолковского, педколледжа в г.Кондрово, активисты РСМ МКОУ ТСОШ №1) Проводить обучение будут педагоги-психологи, специалисты пенитенциарной системы, инспекторы ПДН. После прохождения обучения они получат сертификат. Планируется привлекать к таким мероприятиям, как «Ночной дозор», «Зеленый патруль», «Доброе сердце». В марте и в апреле 2018 года планируется издание методических брошюр и листовок «Я – волонтер», «Присоединяйся!». | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район»,. | Списки волонтеров, программа обучения; по 2 экз. информационно-просветительская литература (буклеты, листовки, флаеры и т.п.) |
| 23. | Создание «Волонтерского отряда» с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Создание волонтерских отрядов из числа обученных ранее волонтеров и несовершеннолетних целевой группы. Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность будет способствовать повышению уровня ответственности за свою жизнь и жизнь других людей, развитию конструктивных коммуникативных навыков. Проведение мероприятий: - «Зеленый патруль» (по благоустройству территорий детских спортивных площадок, детских садов и школ); - «Доброе сердце» (посещение детских домов и домов престарелых); - «Ночной дозор» (привлечение к патрулированию улиц и участие в рейдах и патронажах учреждений социального обслуживания семей). Участие всех отрядов в движении «Бессмертный полк», а также участие в акциях, проводимых волонтерскими движениями РФ. Планируемое число несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность волонтерского движения – 2000 человек (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», образовательные учреждения: - МКОУ «Жилетовская СОШ», - МКОУ «Кондровская СОШ № 1», - МКОУ «Кондровская СОШ № 2», - МКОУ «Кондровская СОШ № 3», - МКОУ «Кондровская СОШ № 4», - МКОУ «Товарковская СОШ № 1», - МКОУ «Товарковская СОШ № 2», - МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», - МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», - МКОУ «Пятовская СОШ», - МКОУ «Остроженская СОШ», - МКОУ «Лужновская СОШ», - МКОУ «Редькинская СОШ», - МКОУ «Чкаловская ООШ», - МКОУ «Карцовская ООШ», - МКОУ «Руднянская ООШ», - МКОУ «Бегичевская ООШ», - МКОУ «Звизжевская ООШ», - МКОУ «Никольская ООШ», - МКОУ «Плюсковская ООШ», - МКОУ «Дворцовская ООШ» | Списки волонтеров, фотоматериалы, отзывы участников |
| 24. | Участие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работе поискового отряда с применением робототехники на территории Дзержинского района | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Участие в работе поискового отряда будет способствовать формированию и развитию патриотизма, любви к своей малой родине, развитию конструктивных коммуникативных навыков у несовершеннолетних. Направления работы отряда: - поисковая работа; - военно-патриотическое воспитание; - краеведение; - физическое воспитание; - военная история. Формы проведения поисково-краеведческой работы, которые могут быть применены в деятельности поискового отряда: - участие во Всероссийской «Вахте Памяти»; - поисковые экспедиции отряда; - поисковый музей; - исторические и военно-исторические секции; - экспедиции и работа по заданиям музеев; - сотрудничество с поисковиками других городов; - переписка и организация встреч с ветеранами, участниками и свидетелями событий; - шефство над историческими памятниками и памятниками культуры; - строительство самодеятельных памятников и обелисков, установка мемориальных досок, знаков; - исторические вечера; - подготовка учебно-наглядных пособий из материалов экспедиции и поиска; - поисково-краеведческие викторины и олимпиады; - поисково-краеведческий кино-видеолекторий; - общественно-полезный труд для сбора средств на строительство и ремонт памятников, на походы; - изготовление и ремонт поискового и туристического инвентаря; - экскурсии и поездки в места исторических событий в стране, области, районе. Количество привлеченных несовершеннолетних – 100 человек (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», районный краеведческий музей | Списки несовершеннолетних-участников поисковых отрядов, фотоматериалы, отзывы участников |
| 25. | Организация и проведение занятий для несовершеннолетних в спортивном клубе «Акцент» | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Участие 50 несовершеннолетних в деятельности спортивных клубов «Акцент» в целях формирования и развития навыков здорового образа жизни, конструктивных поведенческих навыков, укрепления здоровья несовершеннолетних. В рамках данной программы запланировано не менее 72 занятий (количество занятий может варьироваться). Занятия будут проводиться не менее 1 раза в неделю. | ГБУ КО ЦСПСД «Родник» | Списки несовершеннолетних-участников спортивного клуба «Акцент» |
| 26. | Организация и проведение муниципальной межведомственной конференции по результатам реализации мероприятий Проекта | - | - | - | июль-сентябрь | Проведение конференции по распространению и внедрению эффективных социальных практик, новых технологий и методик среди специалистов, работающих с несовершеннолетними – педагогов общеобразовательных учреждений района, социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов по социальной работе (500 человек). Предполагается выступление специалистов КДН И ЗП, специалистов образовательных учреждений, социозащитных учреждений, учреждений культуры и спорта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Методические материалы конференции, список участников |
| 27. | Информирование населения о ходе реализации мероприятий проекта | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | ежемесячно на интернет-сайтах районной газеты «Новое время», интернет-сайтах образовательных учреждений Дзержинского района, сайте администрации района будут размещаться статьи о реализации мероприятий Проекта. Также планируется выход 4 сюжетов на «Дзержинский край ТВ» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Копии публикаций в СМИ, видеосюжеты |